PROGRAMA NACIONAL PROMOTORES ABC DE LA REGENERACIÓN

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documento de formulación del programa nacional

dirigido a las Corporaciones Autónomas Regionales y

autoridades ambientales urbanas

Versión en desarrollo — borrador de trabajo (v17, revisada)

# Índice

1. Presentación y síntesis ejecutiva

2. Diagnóstico y justificación nacional

3. Marco de política: Agenda ABC, Carta del Agua, Carta del Medioambiente

4. Marco conceptual del Promotor ABC de la Regeneración

5. Objetivos del Programa Nacional

6. Arquitectura del programa (Fase 1 y Fase 2)

7. Componentes y líneas de acción nacionales

8. Arreglo institucional y gobernanza

9. Marco normativo habilitante y vacíos jurídicos

10. Focalización y despliegue territorial nacional

11. Cronograma nacional

12. Presupuesto y fuentes de financiación

13. Indicadores, metas y sistema de seguimiento nacional

14. Análisis y gestión de riesgos nacionales

15. Sostenibilidad del programa

16. Articulación con otros instrumentos de la Política ABC

17. Lineamientos de concertación para que cada Corporación formule su proyecto departamental

18. Anexos técnicos

# 1. Presentación y síntesis ejecutiva

## 1.1 Propósito y alcance del documento

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presenta mediante este documento el Programa Nacional Promotores ABC de la Regeneración, programa del eje Comunidades de la Política Ambiental de Gobierno 2026-2030 (Agenda ABC). El documento constituye el marco de referencia técnica que el Ministerio pone a disposición de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las 7 autoridades ambientales urbanas, para la formulación concertada de sus respectivos proyectos departamentales o distritales bajo un estándar técnico común.

En el marco del Sistema Nacional Ambiental (SINA), el Ministerio ejerce la autoridad ambiental nacional, mientras que las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades ambientales urbanas son entidades con autonomía administrativa, financiera y patrimonial. En consecuencia, este documento no impone obligaciones a las Corporaciones: propone un estándar técnico común y convoca a la concertación de esfuerzos en torno a los objetivos del programa, dentro del respeto a la autonomía que la ley les reconoce.

El documento se estructura para resolver por sí mismo las preguntas que puedan surgir en las regiones sobre el programa: qué es un Promotor ABC, cuál es su fundamento en la política ambiental vigente, cómo se financia, cómo se gobierna, qué se propone a cada Corporación y qué pasos sigue su implementación. Cada numeral se desarrolla de forma completa, con sus propias referencias, para que las Corporaciones y autoridades ambientales urbanas puedan aplicarlo sin depender de documentos adicionales.

## 1.2 El diagnóstico en una mirada

Colombia cuenta con los instrumentos técnicos que la gestión ambiental requiere —POMCAS, alertas hídricas, caracterización de aguas subterráneas, instrumentos de carbono y bancos de hábitat, la Ley del Árbol, los POT, las rutas de titulación, los pagos por servicios ambientales (PSA), y el Sistema de Inteligencia Ambiental y Territorial en desarrollo—, pero su nivel de ejecución territorial es todavía parcial y, en la mayoría de los 1.103 municipios del país, no existe la capacidad territorial que active esos instrumentos: personal remunerado, con arraigo local, que los conecte con la comunidad y verifique en tierra lo que el monitoreo remoto no puede confirmar.

Esta brecha se concentra en cuatro frentes:

- Agua. El país ha adelantado procesos de ordenación en 92 de sus 316 subzonas hidrográficas (29%), sobre 21 millones de hectáreas, desde 2012; en aguas subterráneas, más del 75% del territorio nacional permanece sin explorar en materia de hidrogeología. Existen los POMCAS, las alertas hídricas y la caracterización de aguas subterráneas; falta capacidad territorial que los aplique en cada municipio.

- Biodiversidad. Los bancos de hábitat, el instrumento de compensación más reciente, suman apenas 18 proyectos activos en 9 de los 33 departamentos del país (2024). Existen los instrumentos de carbono, los bancos de hábitat y la Ley del Árbol; falta la vinculación efectiva de las comunidades a ellos.

- Comunidades. El catastro multipropósito, base de las rutas de titulación, cubre el 26,8% del territorio nacional, con una meta de 70% para 2026; persiste algún grado de informalidad en la tenencia de la tierra rural en 52,2% del territorio; y el pago por servicios ambientales cubre 157.637 hectáreas mediante 214 proyectos activos, cerca del 16% de la meta nacional de un millón de hectáreas a 2030. Existen el POT, las rutas de titulación, la economía legal y el PSA; falta presencia institucional en los territorios donde predomina la informalidad y la ilegalidad.

- Monitoreo. El componente satelital ya cubre la totalidad del territorio nacional, mediante imágenes MODIS de 250 metros y Landsat de 30 metros; lo que está en desarrollo es el Sistema de Inteligencia Ambiental y Territorial que integrará ese monitoreo remoto con verificación en tierra. Existe el diseño del Sistema de Inteligencia Ambiental y Territorial; falta la verificación en tierra que lo alimente y lo valide.

Esta brecha de capacidad territorial es la que el Programa Nacional Promotores ABC de la Regeneración busca cerrar.

## 1.3 Condiciones que hacen viable la implementación

La formulación del programa en esta etapa responde a condiciones institucionales, técnicas y jurídicas identificadas por el Ministerio:

- Se enmarca dentro del eje Comunidades de la Agenda ABC como su instrumento de ejecución territorial: su territorialización.

- Su ciclo de implementación —formación, certificación y constitución de emprendimientos ambientales comunitarios— permite obtener resultados verificables en el corto plazo, antes que otros instrumentos de la Política ABC alcancen ejecución en el territorio.

- Es consistente con los objetivos de legalidad del gobierno nacional, en la medida en que cada Promotor formado constituye una alternativa económica lícita en el territorio.

- Su implementación no requiere ley nueva ni reforma normativa: se apoya en normas vigentes.

## 1.4 Arquitectura del programa

El Programa Nacional Promotores ABC de la Regeneración forma, certifica y vincula económicamente a Promotores ABC —personas con arraigo territorial, contratadas por resultados, sin vínculo laboral con el Estado ni carácter de voluntariado— que conectan a su comunidad con la Agenda ABC. Se despliega en dos fases que separan la formación de la operación:

- Fase 1 · Nacional — Formación. Ejecutada mediante convenio entre el Ministerio, la Corporación Bioparque y la UNAD, que fija el estándar único de formación y certificación para el país. Cada Corporación define, dentro de su autonomía presupuestal, el número de cupos que adquiere.

- Fase 2 · Regional — Operación. A cargo de cada Corporación o autoridad ambiental urbana sobre su propio territorio, mediante la contratación de los Emprendimientos Ambientales Comunitarios constituidos en la Fase 1 para la prestación de servicios ambientales.

Esta arquitectura se desarrolla en detalle en el numeral 6.

## 1.5 Alcance de esta formulación

Este documento fija la arquitectura del programa, dispone la preparación del convenio Ministerio–Bioparque–UNAD para la Fase 1, y convoca a las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y a las 7 autoridades ambientales urbanas a formular, en ejercicio de su autonomía y de manera concertada con el Ministerio, su proyecto departamental o distrital, con base en la estructura y los lineamientos propuestos en el numeral 17.

El presupuesto definitivo, la priorización de departamentos y municipios, y la suscripción del convenio se definen en las etapas siguientes de implementación, conforme al cronograma del numeral 11.

## 1.6 Cómo está organizado este documento

Los numerales 2 a 5 desarrollan el fundamento del programa: el diagnóstico nacional, su anclaje en la política ambiental vigente, la definición del Promotor ABC y los objetivos que persigue. Los numerales 6 a 11 desarrollan su operación: la arquitectura de fases, los componentes, la gobernanza, el marco normativo, la focalización territorial y el cronograma. Los numerales 12 a 16 desarrollan su viabilidad: presupuesto, indicadores, riesgos, sostenibilidad y articulación con el resto de la Política ABC. El numeral 17 desarrolla los lineamientos de concertación para que cada Corporación formule su proyecto departamental o distrital, y el numeral 18 reúne los anexos técnicos de aplicación directa.

# 2. Diagnóstico y justificación nacional

## 2.1 El territorio en disputa: una lectura integrada

Colombia enfrenta simultáneamente una crisis de gobernanza ambiental y una crisis de seguridad territorial que no son fenómenos independientes: allí donde el Estado carece de presencia efectiva se instalan economías ilegales —minería criminal, cultivos de uso ilícito, deforestación asociada al acaparamiento de tierras, tráfico de fauna y pesca ilegal— que financian su expansión destruyendo el agua, el bosque y la biodiversidad del país. La pobreza, la debilidad institucional y estas economías criminales son, a la vez, causa de la degradación ambiental y obstáculo para superarla.

A esto se suman otras señales de deterioro del capital natural: cerca del 23,6 % del territorio nacional presenta algún grado de degradación de suelos por desertificación, con un 1,7 % en grado severo o muy severo y un 10,7 % en grado moderado. La exposición a aire y agua de mala calidad se asocia con 17.549 muertes anuales en el país —el 8 % de la mortalidad nacional—, de las cuales el agua explica el 71,6 % de las muertes por enfermedad diarreica aguda, con especial impacto en menores de cinco años y mayores de sesenta.

Este diagnóstico no se limita a describir el problema ambiental: para cada uno de sus cuatro componentes —agua, biodiversidad, comunidades y monitoreo— se contrasta la magnitud del problema con el estado real de aplicación de los instrumentos de ordenamiento ambiental que el país ya tiene diseñados para resolverlo. Esa segunda mirada, ausente en los diagnósticos convencionales, es la que permite caracterizar con precisión la naturaleza del problema: no es la ausencia de instrumentos, sino la ausencia de capacidad territorial para ejecutarlos.

## 2.2 Agua: instrumentos disponibles, capacidad territorial ausente

Entre 2017 y 2021 el IDEAM identificó 207 municipios susceptibles a desabastecimiento hídrico en temporada seca y 254 en temporada de lluvias, con cerca de 12,1 millones de habitantes expuestos a este riesgo. La disponibilidad de agua subterránea alcanza cerca del 75 % del territorio nacional: de los municipios en riesgo en época seca, 89 cuentan con alta disponibilidad de este recurso, 68 con disponibilidad media y 50 con disponibilidad baja.

Colombia dispone, en efecto, de los instrumentos técnicos para actuar sobre esta brecha, pero su desempeño real, verificado con cifras oficiales, confirma la brecha de capacidad territorial más que resolverla:

- Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) priorizaron 130 procesos que involucran cerca de 29,5 millones de hectáreas en 724 municipios; con corte a diciembre de 2024, 98 estaban formulados y aprobados (72,6 % de la meta de 135 planes a 2030) y 94 registraban acciones reales de implementación (85,4 % de la meta de 110), el mejor desempeño relativo de todo el sistema. Los recursos de las Corporaciones Autónomas Regionales son insuficientes frente a la magnitud que exige poner en marcha los componentes programáticos y de gestión del riesgo de los POMCA ya aprobados.

- Los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) reportan la declaratoria de 280 cuencas a nivel nacional, pero el resultado que deberían demostrar —la calidad del agua misma— sigue siendo malo: el Índice de Calidad de Agua (ICA) con categoría buena o aceptable llegó apenas al 30 % de los puntos de monitoreo en 2024, frente a una meta de 43 % para 2030, tras haber caído a 22 % en 2022 y 2023.

Hay, en síntesis, más instrumentos formulados que mejora real medible en el recurso hídrico que protegen: el mismo patrón que este diagnóstico documenta en los demás ejes.

## 2.3 Biodiversidad: patrimonio de talla mundial, presión creciente

Colombia ocupa el primer lugar mundial en diversidad de aves, orquídeas y mariposas, y el segundo en anfibios, peces dulceacuícolas y palmas, con más de 80.000 especies registradas. Frente a este patrimonio, el país concentra 44 núcleos activos de deforestación que acumulan cerca de 946.671 hectáreas deforestadas, el 70 % de ellos en la Amazonía (Caquetá, Guaviare, sur del Meta y Putumayo) y el 30 % restante en Nariño, Norte de Santander, el Pacífico, Chocó, Cauca, Arauca, sur de Bolívar y Antioquia.

La deforestación anual ha mostrado una tendencia irregular en los últimos años: 79.256 hectáreas en 2023 (–36 % frente a 2022) y un repunte a 72.409 hectáreas en 2025 (+6 % frente a 2024). Esta variación confirma que la contención de la deforestación exige presencia sostenida en el territorio, y no solamente monitoreo remoto.

El instrumento de conservación de mejor desempeño cuantitativo del país lo confirma, y a la vez expone la misma tensión: el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y su registro (SINAP/RUNAP) pasó de 23,68 millones de hectáreas protegidas en 2015 a 50 millones en 2024 (24,15 % del territorio nacional), superando ya la meta de 2030 de 50,5 millones; el crecimiento más notable ocurrió en el área marina protegida, que pasó de 8,53 % a 32,81 % del territorio marino, impulsado por declaratorias como la Reserva de Biósfera Seaflower y las ampliaciones de Malpelo.

Declarar un área protegida, sin embargo, no es lo mismo que protegerla efectivamente: el indicador nacional mide superficie declarada e inscrita, no efectividad de manejo, presencia institucional ni reducción de presión antrópica dentro de esas áreas. Los instrumentos de conservación de más largo aliento —bancos de hábitat, mercados de carbono, la Ley del Árbol— existen y están normativamente maduros, pero falta la vinculación efectiva de las comunidades que los haría operar en el territorio real, no solo en el registro.

## 2.4 Comunidades: economías ilegales donde falta la alternativa lícita

En lo local prevalece la ausencia de un marco de referencia para la formulación de políticas públicas territoriales que garanticen la prosperidad y el bienestar de las comunidades y la conservación del ambiente, que permitan establecer un orden de prioridades y énfasis para la recuperación y sostenibilidad del territorio. En consecuencia, los grupos armados y las economías criminales no solo se disputan el control político y militar del territorio, sino que financian su expansión destruyendo la base natural del país. La ausencia de alternativas económicas lícitas en los territorios donde hoy operan la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y la deforestación asociada al acaparamiento de tierras perpetúa un círculo en el que la economía ilegal financia la violencia, y la violencia ahuyenta al Estado y a la inversión legítima.

Existen instrumentos para romper ese círculo —el POT, las rutas de titulación de tierras, la economía legal, el pago por servicios ambientales—, pero el instrumento que gobierna precisamente el uso del suelo y la formalización del territorio muestra la brecha más grave de todo este diagnóstico:

- De los 1.103 municipios del país, solo 221 (20,0 %) han realizado una revisión general de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT/PBOT/EOT), y 4 municipios (El Charco, Mosquera, Santa Bárbara de Iscuandé y Barrancominas) ni siquiera han formulado el suyo: el 80 % de los municipios colombianos está tomando decisiones de uso del suelo con un instrumento vencido o nunca actualizado. Esta brecha está relacionada con la capacidad institucional de base: 993 municipios (90,1 %) tienen índice de pobreza multidimensional en categoría media o superior, y 768 (69,7 %) tienen su desempeño fiscal en riesgo o en condición vulnerable. La desactualización del POT no es un descuido administrativo aislado: es un síntoma de la misma debilidad institucional territorial que atraviesa todo este diagnóstico, y tiene una consecuencia técnica directa —el POMCA es determinante ambiental de superior jerarquía frente al POT, pero esa jerarquía normativa existe en el papel si el instrumento municipal que debería incorporarla no se ha revisado en más de una década.

- Con la ejecución de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y economía circular, la tasa de aprovechamiento de residuos sólidos llegó a 55,79 % en 2022, frente a una meta de 62,1 % para 2030 —un avance del 89,8 %, el mejor porcentaje de cumplimiento relativo de todos los indicadores del informe. Sin embargo, la economía circular —una de las vías de sustitución económica lícita más accesible para comunidades urbanas y rurales— también avanza por debajo del ritmo del problema que debe resolver: la oferta total de residuos creció 8,61 % entre 2015 y 2022 mientras el aprovechamiento creció solo 6,26 %.

## 2.5 Monitoreo: información nacional sin verificación en el territorio

La política ambiental de gobierno prevé la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia Ambiental y Territorial que combine monitoreo satelital, sensores en tierra, inteligencia artificial y analítica avanzada, liderado técnicamente por el IDEAM en articulación con el Instituto Humboldt, el SINCHI, Parques Nacionales Naturales, la Agencia Nacional de Tierras y las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras entidades. Para ser confiable, este sistema depende de verificación en tierra que hoy no existe de forma sistemática en la mayoría de los municipios del país.

El instrumento de vigilancia de calidad del aire (SVCA) ilustra la misma brecha con un dato de cobertura, no solo de resultado: en 2023, el 59 % de las estaciones de monitoreo cumplió el objetivo intermedio III de la OMS para PM2.5 (84,3 % de avance hacia la meta de 70 % en 2030) y el 45,1 % lo cumplió para PM10 (64,4 % de avance), pero 89 municipios todavía requieren implementar un sistema de vigilancia y 38 más necesitan mejorarlo —buena parte del país sigue sin poder siquiera medir el problema que este instrumento existe para gestionar.

El diseño del Sistema Nacional de Inteligencia Ambiental y Territorial está definido; falta la verificación en tierra que lo alimente y lo valide —y esa ausencia es, en sí misma, síntoma de la misma brecha que ya documentamos en los otros tres ejes.

## 2.6 Síntesis: la brecha de capacidad territorial

El denominador común de este diagnóstico —en agua, biodiversidad, comunidades y monitoreo— es la ausencia de capacidad territorial permanente. Al recorrer los instrumentos de ordenamiento ambiental que sustentan los cuatro ejes anteriores, aparece un patrón que ninguno de ellos exhibe de forma aislada, sino los siete a la vez, y que las propias entidades responsables ya reconocen en sus informes oficiales:

| Instrumentos | Cobertura/avance formal | Resultado sustantivo esperado | Brecha principal reconocida por la propia autoridad |
| --- | --- | --- | --- |
| POMCA (Agua) | 98/135 formulados (72,6 %); 94/110 en implementación (85,4 %) | Uso coordinado y sostenible de la cuenca | Recursos insuficientes para ejecutar lo ya aprobado |
| PORH (Agua) | 280 cuencas declaradas | Calidad del agua | ICA bueno/aceptable en solo 30 % de los puntos (meta 43 %) |
| POT/PBOT/EOT (Comunidades) | Solo 20 % de 1.103 municipios revisado; 4 sin formular | Uso del suelo armonizado con lo ambiental | 80 % del país decide con instrumento vencido |
| SINAP/RUNAP (Biodiversidad) | 50 millones de ha (24,15 % del territorio); meta 2030 ya superada | Conservación efectiva de ecosistemas | Declaratoria ≠ manejo efectivo ni presencia real |
| PGIRS/economía circular (Comunidades) | Aprovechamiento 55,8 % (meta 62,1 %) | Reducción de presión sobre suelos y recursos | El problema crece más rápido que la solución |
| SMByC / control de deforestación (Biodiversidad) | Monitoreo satelital de calidad mundial | Reducción sostenida de pérdida de bosque | El resultado depende más de control territorial armado que del instrumento ambiental |
| SVCA (Monitoreo) | 59 % PM2.5 / 45,1 % PM10 de cumplimiento OMS | Salud pública | 89 municipios sin sistema de vigilancia |

Colombia no tiene un problema de diseño normativo de sus instrumentos de ordenamiento ambiental —el POMCA, el SINAP, el sistema de monitoreo de bosques son, técnicamente, instrumentos sofisticados y bien concebidos, algunos de clase mundial—. Tiene un problema, sistemático y documentado por las propias entidades responsables, de capacidad territorial para ejecutar lo que el instrumento ya formuló: recursos insuficientes en las CAR para implementar POMCA aprobados, el 80 % de los municipios sin capacidad técnica, fiscal o política para actualizar su POT, sistemas de monitoreo sin cobertura en 89 municipios.

No falta el instrumento. Falta quién lo ejecute en el territorio con continuidad. Esta es la brecha de capacidad territorial que constituye el problema central a resolver: Colombia cuenta con instrumentos de ordenamiento ambiental técnicamente sólidos y, en varios casos, de nivel internacional, pero carece de una capacidad de ejecución sostenida en el territorio que permita que esos instrumentos produzcan el resultado ambiental, económico y social para el que fueron diseñados. Mientras esa capacidad no exista, la política ambiental nacional seguirá teniendo, en la mayoría de los municipios del país, más diseño normativo que resultado verificable.

# 3. Marco de política: Agenda ABC, Carta del Agua, Carta del Medioambiente

## 3.1 La Agenda ABC como marco integrador

La Agenda ABC de Ambiente y Desarrollo Sostenible organiza la política ambiental de gobierno en torno a tres ejes: A de Agua, B de Biodiversidad y C de Comunidades. Estos tres ejes no operan como compartimentos separados: la propia Agenda los concibe como una sola estrategia, en la que el agua, la biodiversidad y las comunidades se refuerzan o se debilitan entre sí en un mismo territorio. Ese carácter integrador es lo que permite leer la Carta de Navegación del Agua y la Carta de Navegación del Medioambiente no como documentos sectoriales aislados, sino como el desarrollo detallado de dos de esos tres ejes, con instrumentos propios que delimitan lo que el marco de política pone a disposición del territorio.

## 3.2 La Carta de Navegación del Agua

La Carta de Navegación del Agua construye toda su argumentación —el diagnóstico de los 207 municipios en riesgo en sequía y 254 en lluvias, la doctrina del agua como dignidad humana, el desatranque institucional— para desembocar en un único instrumento central: el Programa Nacional de Agua Subterránea para el Desarrollo Social. Ante un activo hoy subutilizado y disponible en cerca del 75 % del territorio nacional, la estrategia del próximo gobierno consiste en convertirlo en la base de un programa que entrega sistemas completos de agua —no obras aisladas—, priorizado en un grupo ya identificado de departamentos (Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Cesar, La Guajira, Sucre, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Boyacá, Quindío y Risaralda) donde coinciden mayor urgencia humana y mayor viabilidad técnica.

El programa se valida con tres casos ya demostrados —Sincelejo, Riohacha y La Calera— y se sostiene sobre una condición institucional que el documento trata como habilitante, no como política aparte: la coordinación obligatoria entre la ANLA, las CAR, el Servicio Geológico Colombiano y el Viceministerio del Agua, hoy fragmentados. La economía azul y la participación privada aparecen como frontera complementaria y como instrumento financiero de apoyo, respectivamente, pero ninguna de las dos ocupa el centro de la propuesta.

En síntesis: la estrategia central no es “hacer más de todo en materia de agua”, sino una apuesta específica y ya decidida —explotar el agua subterránea como palanca principal de la seguridad hídrica nacional, con sistemas completos y sostenibles, allí donde el riesgo y la oportunidad técnica coinciden— sostenida por una reforma de coordinación institucional que la haga ejecutable.

Los instrumentos que la Carta del Agua ya pone a disposición del territorio

La Carta del Agua desarrolla, entre otros, el Programa Nacional de Seguridad Hídrica, la revisión técnica de los POMCAS y el fortalecimiento de los Consejos de Cuenca, y un Programa Nacional de Agua Subterránea que prioriza los departamentos donde coinciden alto riesgo de desabastecimiento y alta disponibilidad de acuíferos: Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Cesar, La Guajira, Sucre, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Boyacá, Quindío y Risaralda. Estos instrumentos ya cuentan con casos de referencia operativa —Sincelejo, Riohacha y La Calera— que demuestran su viabilidad técnica.

Síntesis: lo que hay que hacer de inmediato para que la política de agua tenga impacto temprano

La estrategia central —el Programa Nacional de Agua Subterránea— no necesita instrumentos nuevos para arrancar: necesita que se activen, con prioridad y en un orden concreto, herramientas que ya existen. Esa es la clave para producir mejoras verificables en la calidad de vida de las comunidades desde el primer año, no solo al final del cuatrienio.

En dos de los doce departamentos prioritarios de la Carta del Agua —La Guajira y Valle del Cauca— ya existe un Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos formulado. Ahí no hace falta estudiar nada más: hace falta ejecutar. Es el camino más corto entre una decisión de gobierno y agua llegando a una comunidad concreta.

De nada sirve identificar una zona de recarga de acuífero si el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio —vencido en el 80 % de los casos— no la protege legalmente de la expansión urbana, la minería o la agroindustria. Actualizar el POT, empezando por los municipios de los doce departamentos prioritarios, es la acción que convierte un hallazgo técnico en una protección real y exigible.

decidir, con criterios técnicos ya definidos por el Ministerio, qué acuíferos de su territorio se formulan o ejecutan primero. Es un paso que no exige presupuesto adicional significativo ni nueva reglamentación, solo activar una función que la norma ya les da.

para que la reducción de vertimientos se priorice exactamente donde protege el agua subterránea que las comunidades van a empezar a usar —evitando construir un pozo nuevo mientras la fuente que lo recarga sigue contaminándose por un vertimiento que otro instrumento ya identificó y nunca corrigió.

Estas cuatro acciones comparten una misma característica, que es la que las hace aptas para un impacto temprano: ninguna depende de investigación nueva, de una reforma legal o de un ciclo largo de estudios —todas dependen de ejecutar, actualizar o activar algo que el propio Estado colombiano ya construyó y que hoy está disponible, esperando la decisión política de usarlo. Esa es, precisamente, la diferencia entre anunciar una política de agua y empezar a cambiarle la vida a una comunidad concreta desde el primer año de gobierno.

CUADRO 1. BALANCE DE INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA CARTA DE NAVEGACIÓN DEL AGUA

| Instrumento | Acción ya identificada/exigida | Estado real | Qué hay que retomar y ejecutar |
| --- | --- | --- | --- |
| PMAA | Zonificación y protección de acuíferos priorizados | Solo casos aislados (Guajira/Ranchería, Valle del Cauca, Aburrá, Huila, Sucre, San Andrés, Pereira) | Ejecutar los 2 ya formulados en departamentos prioritarios; formular los 10 restantes |
| POMCA | Protección de zonas de recarga en el componente programático | 98/135 formulados, pero ejecución del componente programático limitada por recursos | Auditar y priorizar la ejecución de este componente específico en los 12 departamentos |
| POT/PBOT/EOT | Determinante ambiental de protección de cuencas y recarga | Solo 20 % de municipios actualizado | Actualizar primero en los municipios de los 12 departamentos prioritarios, incorporando la zonificación de los PMAA |
| PORH / PSMV | Metas de calidad y reducción de vertimientos | 280 cuencas con PORH, pero ICA bueno/aceptable solo en 30 % | Priorizar cumplimiento donde proteja fuentes de recarga identificadas |
| Consejos de Cuenca | Espacio de participación con vocación decisoria | Existe, sin objeto de decisión definido | Asignarle la priorización de PMAA como objeto concreto de decisión |
| Planes Municipales de Gestión del Riesgo | Identificación de escenarios de riesgo | Obligatorio por ley, cobertura no verificada para desabastecimiento | Incorporar el agua subterránea como medida de adaptación en los municipios en riesgo |

La lectura de conjunto es la misma que hemos venido confirmando en todo este ejercicio: la estrategia central del próximo gobierno no necesita un instrumento nuevo de ordenamiento ambiental —necesita que se ejecute lo que el POMCA, el POT y, sobre todo, el PMAA ya tienen definido, y que esos tres instrumentos, hoy fragmentados y sin ejecutar de manera sistemática, se sincronicen alrededor de los mismos doce departamentos y las mismas zonas de recarga que la propia Carta del Agua ya identificó como prioritarios.

## 3.3 La Carta de Navegación del Medioambiente

La estrategia central de la política de biodiversidad es convertir el capital natural en capital económico mediante su monetización responsable, en lugar de tratarlo como un pasivo moral o una lista de prohibiciones: proteger la naturaleza y monetizar responsablemente sus riquezas “no son objetivos opuestos. Son, exactamente, la misma tarea.” Mediante este enfoque se redefine al enemigo de la biodiversidad: no lo es la empresa ni el productor legal, sino la pobreza, la ignorancia y el crimen (narcotráfico, minería y tala ilegal, acaparamiento de tierras); lo que traslada el eje de la política de la regulación contra el sector productivo hacia la recuperación de la autoridad estatal en los territorios capturados por economías ilegales.

El modelo de gestión se apoya explícitamente en Elinor Ostrom para rechazar la dicotomía entre estatismo prohibicionista y privatización total: la biodiversidad puede gestionarse bajo arreglos estatales, privados, comunitarios o mixtos, y lo decisivo es la calidad de las reglas, el monitoreo y la rendición de cuentas, no quién es dueño del recurso. Sobre esa base, el instrumento operativo es la bioeconomía y la biotecnología: convertir la biodiversidad en insumo para farmacéutica, cosmética, alimentos funcionales, biomateriales, servicios ecosistémicos y créditos de carbono y biodiversidad, apalancado en mercados que hoy movilizan cerca de USD 415 millones anuales en el país y que se espera escalar a USD 1.000–2.000 millones hacia 2035.

Los mecanismos financieros propuestos (APP verdes, bonos verdes soberanos, canjes de deuda por naturaleza, mercados de carbono) sitúan al Estado en un rol de habilitar, vigilar y promover, no de administrar ni prohibir por defecto, y se complementan con la reforma institucional de las CAR —depuradas de corrupción y lentitud, pero no desmontadas— articuladas con el IDEAM, Humboldt, SINCHI, IIAP e INVEMAR. En síntesis, no es una política de conservación por restricción, sino de conservación por valorización económica bajo gobernanza mixta, con la seguridad territorial como precondición.

Para la territorialización de esta política ya se cuenta con productos técnicos aprobados (zonificaciones, diagnósticos, metas, cronogramas) de los instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio que creó la ley ambiental colombiana en los últimos 20 años. Retomarlos es más rápido que crear instrumentos nuevos, porque el trabajo técnico ya está hecho; lo que falta es ejecución, presupuesto y voluntad institucional.

| Instrumento | Base legal | Producto ya formulado | Vínculo con el objetivo ABC | Impacto en el corto plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POMCA | Decreto 1729/2002, actualizado por Decreto 1640/2012 (hoy Decreto 1076/2015) | Zonificación ambiental de la cuenca, componente programático y Consejo de Cuenca ya constituido; vigencia de 10 años | Base técnica para el Programa Nacional de Seguridad Hídrica que la campaña ya retoma | Alto: ejecutar programas ya priorizados de protección de cuencas abastecedoras reduce directamente enfermedad y muerte asociada a mala calidad del agua |
| PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos) | Resolución 1433 de 2004 | Cronograma de obras de tratamiento de aguas residuales y metas de reducción de carga contaminante, ya aprobado por municipio/prestador | No mencionado explícitamente en el documento de campaña | Muy alto y rápido: son obras ya diseñadas y presupuestadas en muchos municipios, solo pendientes de ejecución; es la vía más corta a “agua potable para todos” |
| PGIRS (residuos sólidos) | Decreto 1077/2015, Resolución 754/2014 | Diagnóstico de residuos y programas de aprovechamiento/reciclaje ya formulados por municipio | Corresponde a la línea de “economía circular y reciclaje” de la Agenda ABC | Alto: activar programas ya diseñados genera empleo verde inmediato y reduce degradación de suelos |
| Planes de manejo de páramos | Ley 1930 de 2018 | Zonificación, régimen de usos y programas de reconversión/sustitución de actividades prohibidas para comunidades dentro del páramo ya delimitado | Ligado a “protección de páramos como política de Estado” que ya cita la campaña | Alto: estos programas ya identifican qué comunidades necesitan alternativa productiva legal; ejecutarlos evita que la restricción ambiental empobrezca a quien ya vivía ahí |
| PGAR y PAI/PACA de las CAR | Decreto 1076/2015 (arts. 2.2.8.6.2.1 y ss.), Decreto 1540/2020 | Metas e indicadores cuatrienales ya aprobados y presupuestados por cada Corporación Autónoma Regional | Es exactamente lo que la campaña llama “fortalecer las CAR y acabar las demoras” | Alto y muy rápido: no requiere reformular nada, solo exigir cumplimiento de compromisos ya adquiridos, con auditoría y trazabilidad |
| Planes de manejo SINAP (áreas protegidas) | Decreto 2372 de 2010 (hoy Decreto 1076/2015) | Zonificación y régimen de usos por parque/reserva, revisable cada 5 años | Corresponde a “proteger áreas protegidas como objetivo de seguridad nacional” | Medio-alto: la protección efectiva de zonas ya zonificadas frena el avance de minería y deforestación ilegal sobre comunidades vecinas |
| Catastro multipropósito | CONPES 3958 de 2019 | Información de derechos, restricciones y responsabilidades sobre la tierra, en despliegue progresivo desde 2019 | Base de la titulación rural que la campaña ya prioriza | Alto: sin esta información no hay seguridad jurídica rural ejecutable; es prerrequisito técnico de casi todos los demás instrumentos |
| POT/PBOT/EOT y Estructura Ecológica Principal municipal | Ley 388 de 1997, modificada por Ley 2079 de 2021 | Clasificación del suelo y EEP municipal ya definidas; instancia ambiental conjunta cuando hay más de una autoridad ambiental | Corresponde a “ordenamiento territorial alrededor del agua” que ya menciona la campaña | Medio: consolida a nivel local decisiones que hoy chocan entre POMCA, CAR y municipio |
| Planes de Ordenación Forestal | Decreto 1791/1996 (hoy Decreto 1076/2015) | Zonificación forestal ya aprobada por reserva forestal | No mencionado explícitamente en el documento de campaña | Medio: habilita bioeconomía forestal legal en zonas ya delimitadas, sin nuevos conflictos de uso |
| PIGCCT (cambio climático territorial y sectorial) | Ley 1931 de 2018 | Medidas de mitigación y adaptación ya territorializadas por sector y por departamento | No mencionado explícitamente en el documento de campaña | Medio-bajo: impacto más estructural que inmediato, pero evita reinventar la planeación climática ya hecha |
| POMIUAC (unidades ambientales costeras) | Decreto 1120 de 2013 | Zonificación de manejo integrado costero ya formulada para varias unidades | Corresponde a “Colombia bioceánica” de la Agenda ABC | Medio: da marco ya listo para ordenar pesca artesanal y economía azul en el corto plazo |

La lectura de conjunto es que, para lograr impacto temprano en la calidad de vida de las comunidades, la prioridad de ejecución debería ser: primero PSMV y POMCA (agua, con efecto directo sobre mortalidad y morbilidad), segundo PAI/PACA de las CAR y PGIRS (porque son compromisos ya presupuestados que solo requieren exigibilidad y auditoría, no formulación nueva), y tercero los planes de manejo de páramos (porque ya traen diseñado el programa de sustitución económica para las comunidades más vulnerables a la restricción ambiental). El catastro multipropósito funciona como prerrequisito transversal: sin él, la ejecución de los demás instrumentos en zonas rurales queda jurídicamente débil. Instrumentos como PIGCCT, POMIUAC y Ordenación Forestal existen y están formulados, pero su efecto sobre la calidad de vida es más estructural que inmediato, por lo que deberían entrar en una segunda oleada de ejecución, no en la primera.

En los productos de los instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio ya formulados se identifican acciones que solo necesitan orientación puntual, no ingeniería especializada, que son ejecutables por comunidad organizada (POMCA, planes de páramo, planes de manejo de áreas protegidas, PGIRS, POMIUAC). Ahí la comunidad no decide el “qué” —eso ya está resuelto técnicamente—, solo ejecuta el “cómo” con orientación puntual. En cambio, las acciones que dependen de obra civil (plantas de tratamiento del PSMV) o de reforma institucional (PGAR/PAI de las CAR) no son ejecutables por la comunidad: ahí su papel es de veeduría, no de ejecución directa. Estos instrumentos no necesitan monopolio estatal para ejecutarse, necesitan reglas claras (que ya existen en el papel) y comunidades habilitadas para operar sobre ellas y remuneradas según el caso.

CUADRO 2. ACCIONES OPERATIVAS YA CONTENIDAS EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO QUE SON EJECUTABLES POR COMUNIDAD ORGANIZADA

Agua y biodiversidad (cuencas, bosques, páramos, costas y residuos)

| Acción operativa | Dónde ya está identificada | Qué hace la comunidad | Asistencia técnica mínima | Vehículo de pago existente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reforestación protectora de zonas de recarga de acuíferos y rondas hídricas | POMCA (zonificación ambiental ya aprobada) | Siembra, aislamiento con cerca viva, mantenimiento y resiembra | Identificación de polígono y especies nativas por la CAR/UMATA; capacitación corta en vivero | Pago por Servicios Ambientales (Decreto-Ley 870 de 2017), BanCO2 |
| Vivero comunitario de especies nativas | POMCA / Plan de Ordenación Forestal | Producción de plántulas para restauración de la propia cuenca | Paquete técnico básico de vivero (germinación, sustrato, trasplante) | PSA; contratos de suministro con la CAR para sus propias metas |
| Reconversión de actividades agropecuarias dentro del páramo delimitado | Plan de manejo de páramo (Ley 1930 de 2018) | Transición a sistemas silvopastoriles o agroforestales ya definidos en el plan | Extensionismo agropecuario (obligación legal del mismo plan) | Programas de reconversión/sustitución de la propia Ley 1930 |
| Guardapáramos y monitoreo de frontera agrícola | Plan de manejo de páramo | Recorridos de vigilancia, reporte de avance de cultivos o quema | Capacitación corta en protocolo de reporte | Convenios de la autoridad ambiental con la comunidad |
| Guardabosques/guardaparques comunitarios | Plan de manejo del área protegida (SINAP) | Monitoreo de fauna con cámaras trampa, mantenimiento de senderos, prevención de incendios | Programa ya existente de Parques Nacionales Naturales (Guardaparques Voluntarios) | Convenios de cooperación, en algunos casos remunerados por proyectos específicos |
| Separación en la fuente y rutas de reciclaje organizadas | PGIRS municipal, con “programa de inclusión de recicladores” obligatorio | Recolección, clasificación y comercialización de material aprovechable | Capacitación administrativa/comercial que exige el mismo Decreto 596 de 2016 | Componente de aprovechamiento en la tarifa de aseo |
| Formalización de asociaciones de recicladores de oficio | PGIRS (censo de recicladores ya levantado en la mayoría de municipios) | Constituirse como prestadores formales del servicio de aprovechamiento | Acompañamiento para cumplir requisitos de Ley 142 de 1994 | Remuneración vía tarifa, ya reglamentada |
| Compostaje comunitario de residuos orgánicos | PGIRS | Manejo de residuos orgánicos a escala barrial/veredal | Capacitación básica de compostaje | Reducción de costo de disposición final, insumo para agricultura propia |
| Restauración de manglar | POMIUAC (zonificación costera ya formulada) | Recolección de propágulos, siembra y monitoreo de sobrevivencia | Técnica de vivero y siembra de mangle | PSA marino-costero, cooperación internacional |
| Vigilancia pesquera comunitaria | POMIUAC / plan de manejo de área marina protegida | Reporte de pesca ilegal, control de tallas mínimas | Capacitación corta en protocolo de reporte | Convenios con la autoridad pesquera (AUNAP) |
| Mantenimiento de sistemas sépticos individuales en zona rural dispersa | PSMV, en su componente de soluciones descentralizadas | Operación y mantenimiento del sistema ya instalado | Capacitación técnica breve, no requiere ingeniería | Subsidios de agua potable rural |
| Monitoreo comunitario de calidad del agua y vertimientos | PSMV / POMCA | Toma de muestras simples, reporte de vertimientos ilegales | Kit básico de monitoreo y protocolo de reporte | Veeduría ciudadana, sin remuneración directa pero con valor probatorio ante la autoridad |
| Aprovechamiento de productos forestales no maderables | Plan de Ordenación Forestal (zonificación ya aprobada) | Recolección y comercialización de frutos, fibras, plantas medicinales del bosque ya zonificado | Paquete técnico de manejo sostenible del recurso | Cadenas de valor de bioeconomía forestal |

Fauna

| Acción operativa | Dónde ya está identificada | Qué hace la comunidad | Asistencia técnica mínima | Vehículo de pago existente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigilancia y protección de playas de anidación de tortugas marinas | Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas y Continentales (MinAmbiente), zonificación de santuarios de fauna | Recorridos nocturnos, reubicación de nidos en riesgo, liberación de neonatos, disuasión de saqueo | Protocolo de manejo de nidos (corto, ya estandarizado) | Ya opera con Consejos Comunitarios en Acandí, junto a Parques Nacionales y CODECHOCÓ |
| Censos y monitoreo de fauna (cámaras trampa, transectos, bioacústica) | Plan de manejo del área protegida / corredores de conectividad del POT | Instalación y revisión de cámaras, registro de avistamientos | Capacitación breve en protocolo de monitoreo | Programa de Guardaparques Voluntarios, convenios de investigación |
| Corredores biológicos entre fragmentos de bosque | Estructura Ecológica Principal del POT, planes de manejo de áreas protegidas | Siembra de cercas vivas y franjas de conectividad en predios privados colindantes | Trazado técnico del corredor por la CAR | PSA (Decreto-Ley 870/2017) |
| Reporte, transporte y monitoreo post-liberación de fauna rescatada | Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), Decreto 1076/2015 Título 9 | Reporte de tráfico ilegal, apoyo logístico, seguimiento posterior a la liberación | Protocolo de manejo básico de fauna silvestre | Convenios con la autoridad ambiental |
| Control de especies invasoras (pez león, caracol africano, retamo espinoso) | Diagnósticos de biodiversidad de POMCA y planes de manejo de áreas protegidas | Brigadas de erradicación manual | Identificación de la especie y protocolo de manejo | Recursos de proyectos de restauración de la CAR |

Aire

| Acción operativa | Dónde ya está identificada | Qué hace la comunidad | Asistencia técnica mínima | Vehículo de pago existente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redes ciudadanas de monitoreo de calidad del aire | Resolución 2254 de 2017 (norma de calidad del aire) | Operación de sensores de bajo costo, reporte de picos de contaminación | Capacitación en manejo del sensor | Iniciativas de ciencia ciudadana ya pilotadas en Bogotá y Medellín |
| Prevención y primera respuesta a quemas e incendios forestales | Planes de manejo de áreas protegidas / páramos, ligado a la norma de calidad del aire | Brigadas veredales de prevención y control inicial | Capacitación de bomberos forestales/CAR | Convenios de brigadas comunitarias ya existentes en varias CAR |
| Reconversión de fogones de leña a estufas eficientes | Ligado a NDC y a la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire | Instalación y uso de la estufa en la vivienda rural | Capacitación breve de uso y mantenimiento | Programas de estufas ecoeficientes de MinMinas/MinAmbiente |
| Arborización urbana | Plan de silvicultura urbana municipal (parte del POT) | Siembra y mantenimiento de árboles en espacio público | Selección de especie apta por la autoridad ambiental urbana | Presupuesto municipal / compensaciones forestales |

Suelo

| Acción operativa | Dónde ya está identificada | Qué hace la comunidad | Asistencia técnica mínima | Vehículo de pago existente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Control de erosión con obras biomecánicas simples (trinchos, barreras vivas, terrazas) | Política para la Gestión Sostenible del Suelo (2016), zonas degradadas ya diagnosticadas en el POMCA | Construcción y mantenimiento de las obras en la ladera identificada | Diseño técnico simple de la obra por la CAR/UMATA | PSA, mano de obra remunerada por proyectos de restauración |
| Revegetalización de suelos degradados por minería ilegal | Plan Maestro para la Restauración de Cuencas Afectadas por Minería Ilegal (ya citado en el documento de campaña) | Siembra y mantenimiento de cobertura vegetal en el área recuperada | Especies aptas para suelo degradado, definidas por la CAR | Recursos del propio plan de restauración |
| Uso de compost como enmienda de suelo agotado | Cruce entre PGIRS (compostaje comunitario) y Política de Gestión Sostenible del Suelo | Aplicación del compost propio en parcelas agrícolas | Dosificación básica según tipo de suelo | Ahorro directo en insumos, sin necesidad de pago externo |
| Agricultura de conservación (labranza mínima, rotación, cobertura viva) | Determinantes ambientales del POT/EOT rural, Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (Decreto 902/2017) | Aplicación de la práctica en el predio ya titulado | Extensionismo agropecuario | Créditos y seguros agroclimáticos ya previstos en la Agenda ABC |

Con esto quedan cubiertas las cinco dimensiones (agua, biodiversidad terrestre/marina, fauna, aire y suelo). El patrón se repite: donde ya existe una zonificación o un diagnóstico técnico previo (POMCA, plan de manejo, política de suelo, norma de aire), la comunidad ejecuta; donde falta ese insumo técnico previo, su papel se limita a monitoreo y reporte.

La Carta del Medioambiente desarrolla los instrumentos de mercado y financiamiento del capital natural: bancos de hábitat certificados, pagos por servicios ambientales, incentivos tributarios para la conservación y la Ley 2173 de 2021 (Ley del Árbol) como mecanismo para canalizar inversión privada hacia la restauración. Estos instrumentos, según la misma Carta, requieren comunidades organizadas capaces de acceder a ellos y sostenerlos en el tiempo.

Conforme al diagnóstico del numeral 2.3, el país cuenta con estos instrumentos de conservación, pero falta la vinculación efectiva de las comunidades a ellos: el marco de política define el mercado, el incentivo tributario y el mecanismo de financiamiento, sin definir todavía cómo una comunidad específica accede a él ni quién la acompaña para sostenerlo en el tiempo.

## 3.4 La Comunidad

La Agenda ABC proclama explícitamente el protagonismo de la comunidad como principio rector en la recuperación del territorio y en la construcción de su sostenibilidad, bajo los lineamientos del ambientalismo productivo. De tal forma que la protección ambiental deje de basarse “únicamente en restricciones y trámites” para convertirse en una “plataforma que impulse el crecimiento económico” bajo la visión del desarrollo regenerativo. Desde esta perspectiva, el propósito de la gestión ambiental no sería únicamente reducir impactos, sino restaurar y fortalecer los ecosistemas que sustentan la productividad, la seguridad hídrica y el bienestar de las generaciones presentes y futuras; y la mejor forma de lograr este cometido es en alianza con la comunidad.

CUADRO 3. LOS PROTAGONISMOS DE LA COMUNIDAD

| Protagonismo | Dónde aparece | Qué se le pide a la comunidad |
| --- | --- | --- |
| Aliada de seguridad | “La fuerza pública abre el espacio; la economía legal lo llena” | Ocupar el territorio que el Estado recupera, para que la economía ilegal no vuelva |
| Beneficiaria económica | C.4, C.5, C.6 (PSA, titulación, empleo verde/azul) | Recibir oportunidades y convertirlas en ingreso |
| Sujeto de consulta | “participación informada de las comunidades”, veedurías | Ser informada y, en algunos casos, opinar — no decidir |
| Mano de obra/operadora | Carta del Agua: “estructuras locales” que operan y mantienen sistemas de agua | Ejecutar tareas técnicas de sostenimiento de infraestructura |
| Sujeto protegido | “Protección de los líderes ambientales, sociales y comunitarios” | Ser resguardada por el Estado frente a amenazas — rol pasivo |
| Una opción de gobernanza entre varias | Cita de Ostrom en la Carta del Medioambiente: “arreglos estatales, privados, comunitarios o mixtos” | Administrar el recurso, en competencia (no en exclusiva) con el Estado o el privado |

La propuesta central del componente C es explícita: “las comunidades son el corazón de la agenda ambiental… La fuerza pública abre el espacio; la economía legal lo llena. Sin oferta económica lícita, las comunidades quedan de nuevo a merced de los grupos armados.” Esto define un modelo secuencial, no uno de participación política en primer lugar: primero el Estado recupera el control territorial (C.1), y sobre ese espacio recuperado la comunidad entra como protagonista económico, no como veedora pasiva. Su papel tiene tres capas:

- La primera es la de ejecutora de economía legal sustitutiva: sustitución productiva de cultivos ilícitos y minería criminal por agroforestería, turismo de naturaleza, productos del bosque, pesca artesanal y restauración remunerada (C.4).

- La segunda es la de conservadora remunerada: el documento convierte explícitamente la conservación en ingreso mediante Pago por Servicios Ambientales, extendido tanto a propietarios como a poseedores de buena fe (C.4-C.5).

- La tercera es la de participante e interventora en decisiones (C.5): los “mecanismos formales para que las comunidades incidan en las decisiones ambientales”.

CUADRO 4. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN YA EXISTENTES EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

| Espacio / instrumento | Base legal | Qué ya incluye | Qué hace falta |
| --- | --- | --- | --- |
| Consejo de Cuenca (dentro del POMCA) | Decreto 1640 de 2012 | Representación de actores sociales, económicos y ambientales de la cuenca en la formulación y el seguimiento | Capacidad decisoria vinculante sobre el componente programático y el presupuesto; hoy es solo consultivo |
| Consejo Directivo de la CAR | Ley 99 de 1993, art. 26 | Un representante de comunidades indígenas, un representante de comunidades negras con territorio colectivo, dos representantes de ONG ambientalistas | Representación de recicladores, guardabosques, juntas de acueductos comunitarios veredales y organizaciones campesinas no étnicas |
| Consulta previa y régimen especial de manejo en áreas protegidas | Decreto 2372/2010 (hoy 1076/2015), Convenio 169 OIT / Ley 21 de 1991 | Consulta previa obligatoria y régimen especial de manejo cuando el área protegida se traslapa con territorio étnico | Un mecanismo equivalente para comunidades campesinas no étnicas que habitan dentro o alrededor del área protegida, hoy sin figura similar |
| Participación en el plan de manejo de páramo | Ley 1930 de 2018 | Derecho garantizado a participar en la formulación del plan y de los programas de reconversión o sustitución | Remuneración durante el periodo de formulación (hasta 4 años) mientras se define la alternativa productiva |
| Consejos Comunitarios de comunidades negras | Ley 70 de 1993 | Administración interna del territorio colectivo y manejo forestal sostenible concertado con la autoridad ambiental | Que este programa los reconozca explícitamente como ejecutores; es el instrumento legal más sólido de ejecución comunitaria sobre bosque |
| Programa de inclusión de recicladores (PGIRS) | Decreto 596 de 2016 | Inclusión obligatoria de los recicladores de oficio censados en el programa municipal | Extender la misma lógica de inclusión obligatoria de base organizada a guardabosques, guardapáramos y viveristas comunitarios, hoy sujetos a voluntariado o convenios puntuales |
| Veeduría ciudadana | Ley 850 de 2003 | Vigilancia de cualquier plan, programa o contrato ambiental | Reconocimiento o remuneración formal; hoy es trabajo no remunerado, lo que la vuelve inviable para comunidades pobres y contradice la premisa de que “la economía legal llena el espacio” |
| Instancia ambiental conjunta en el POT | Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 2079 de 2021 | Concertación obligatoria cuando hay más de una autoridad ambiental con jurisdicción en el municipio | Mecanismo equivalente cuando hay una sola autoridad ambiental pero varios actores étnicos o campesinos en conflicto de uso del suelo |
| Sistema Nacional de Inteligencia Ambiental y Territorial (propuesta nueva de la campaña, no instrumento legal vigente) | — | Articula IDEAM, Humboldt, Sinchi, Parques Nacionales, MinAmbiente, ANM, ANT, UNGRD, Fuerzas Militares y Policía | No incluye ningún actor comunitario en su diseño, pese a que buena parte de la información de monitoreo territorial (deforestación, tráfico de fauna, calidad del aire y del agua) ya la generan las comunidades identificadas en el Cuadro 2 |

CUADRO 5. FRENTES PARA EMPRENDIMIENTOS AMBIENTALES QUE ASEGUREN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

| Frente de política | Tipo de emprendimiento | Servicio ecosistémico que asegura | Vehículo de financiamiento existente |
| --- | --- | --- | --- |
| Bioeconomía / biocomercio | Aprovechamiento de productos no maderables del bosque (cacao silvestre, açaí, chontaduro, fibras, plantas medicinales) | Provisión de recursos genéticos y alimentos; regulación, al mantener la cobertura boscosa en pie | Créditos de biodiversidad, mercados de biocomercio, incentivos para Empresas de Triple Impacto |
| Apicultura | Miel multifloral en zonas de alta cobertura boscosa | Polinización (regulación) y provisión | Cadena de valor ya priorizada por la Agenda ABC, Pago por Servicios Ambientales |
| Turismo de naturaleza | Turismo comunitario en áreas protegidas y zonas de amortiguación | Servicio cultural (recreación); financia la conservación mediante ingreso por visitación | Modelo de capacidad de carga y distribución equitativa de beneficios ya normado en el documento (B.6) |
| Restauración ecológica | Viveros comerciales de especies nativas y servicios de restauración contratados | Regulación hídrica, captura de carbono, hábitat | Pago por Servicios Ambientales (Decreto-Ley 870/2017), contratos con la CAR, mercados de carbono |
| Economía circular | Asociaciones de recicladores formalizadas como empresas de aprovechamiento | Reducción de presión sobre suelos y cuerpos de agua por disposición inadecuada de residuos | Tarifa de aseo, incentivos tributarios, mecanismo de no causación del impuesto a plásticos de un solo uso |
| Mercados de carbono y biodiversidad | Estructuración local de proyectos (project developers comunitarios) | Captura y almacenamiento de carbono, conservación de hábitat | Mercados voluntarios y regulados de carbono, impuesto nacional al carbono |
| Agroforestería certificada | Sistemas silvopastoriles y cadenas certificadas (palma RSPO, cacao fino, café especial) | Regulación de suelo y agua; conectividad de hábitat en paisajes productivos | Certificación internacional, extensionismo, créditos y seguros agroclimáticos |
| Economía azul | Acuicultura responsable y pesca artesanal con trazabilidad | Mantenimiento de stocks pesqueros (provisión) y calidad de aguas costeras | Modelo de economía azul de la Agenda ABC, convenios con la AUNAP |
| Agua potable rural | Operación comunitaria de acueductos rurales (figura ya existente en Colombia) | Regulación y provisión de agua potable | Subsidios de agua potable rural, tarifas reguladas |
| Monitoreo ambiental | Empresas comunitarias de guardabosques, guardaparques y redes de sensores de aire y agua | Soporte: sostiene con información la gestión de todos los demás servicios | Convenios con CAR y Parques Nacionales, cooperación internacional |

Este último frente —monitoreo ambiental— es, precisamente, la función que el Programa Nacional Promotores ABC de la Regeneración convierte en la unidad operativa de base de toda la Agenda ABC: los numerales siguientes desarrollan cómo se forma, certifica y remunera a la persona que ejecuta, en el territorio, las tres capas de protagonismo y los cinco frentes de emprendimiento identificados en este numeral.

# 4. Marco conceptual del Promotor ABC de la Regeneración

## 4.1 Definición formal

Un Promotor ABC de la Regeneración es una persona formada, certificada y remunerada por la prestación de servicios ambientales verificables, cuya función es conectar a su comunidad con la Agenda ABC de la Regeneración, traduciendo los instrumentos de la política ambiental vigente en acción concreta y económicamente viable en el municipio donde vive. No es un cargo público, no es un voluntario y no es un contratista externo que llega de fuera del territorio: actúa siempre desde dentro de la comunidad hacia la institucionalidad ambiental.

## 4.2 Naturaleza de la vinculación

La vinculación del Promotor ABC cambia según la fase del programa (numeral 6):

- Durante la formación (Fase 1). El vínculo es una beca-estipendio condicionada a la asistencia y al cumplimiento de hitos formativos, financiada con los recursos del convenio Ministerio–Bioparque–UNAD.

- Como Promotor certificado en ejercicio (Fase 2). El vínculo es un contrato de prestación de servicios ambientales —individual o a través de una Empresa Comunitaria—, con objeto y productos verificables, remunerado por la Corporación o autoridad ambiental urbana, el municipio, o terceros (compensaciones, bancos de hábitat, Ley del Árbol).

En ningún caso el Promotor ABC adquiere la calidad de servidor público ni de trabajador dependiente del Ministerio o de la Corporación: la relación es contractual y remunerada por resultados.

## 4.3 Por qué se llama Promotor ABC de la Regeneración

El nombre no es un detalle accesorio: cumple una función deliberada.

- Referencia permanente a la Agenda ABC. Cada mención del programa nombra también la Política Ambiental de Gobierno de la que hace parte.

- “…de la Regeneración”. Ancla el programa a la transformación regenerativa del territorio que plantea la política ambiental vigente (numeral 3).

- Un nombre, no una sigla técnica. Memorable y repetible por una Junta de Acción Comunal, un consejo comunitario o un pescador artesanal.

## 4.4 Diferenciación frente a figuras existentes

| Figura existente | Qué hace | Por qué no cubre el vacío |
| --- | --- | --- |
| Veedores ciudadanos | Vigilancia y control social sobre la gestión pública | Sin formación técnica ambiental obligatoria ni remuneración; función fiscalizadora, no de gestión ni emprendimiento |
| Juntas de Acción Comunal (JAC) | Representación comunitaria general del territorio | Mandato amplio y político-administrativo, no especializado en gestión ambiental técnica |
| Guardabosques voluntarios / gestores de páramo | Apoyo esporádico a la conservación en áreas protegidas | Cobertura limitada a las áreas protegidas; sin vínculo contractual estable ni función de estructuración de empresas |
| Recicladores de oficio organizados | Aprovechamiento de residuos | Figura ya formalizada por la Política ABC, a la que el Promotor apoya y conecta, no reemplaza |
| Contratistas de obra o consultoría ambiental | Ejecutan estudios o interventorías por encargo | Vienen de fuera del territorio, sin arraigo comunitario ni función de movilización permanente |

## 4.5 Las tipologías territoriales corresponden a cada Corporación

Este numeral fija el estándar conceptual nacional del Promotor ABC. La adaptación a los contextos de cada territorio —por ejemplo, perfiles diferenciados para zonas costeras, urbano-portuarias, urbano-industriales o agroforestales— es competencia de cada Corporación o autoridad ambiental urbana, conforme a los lineamientos del numeral 17.

# 5. Objetivos del Programa Nacional

## 5.1 Objetivo general

Formar, certificar y vincular económicamente a Promotores ABC de la Regeneración en los municipios del país, capaces de articular a sus comunidades con las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades ambientales urbanas según su jurisdicción, para sostener en el territorio la implementación de los ejes Agua, Biodiversidad y Comunidades de la Política Ambiental de Gobierno 2026-2030.

## 5.2 Objetivos específicos (en espejo con el diagnóstico del numeral 2)

| Brecha diagnosticada | Objetivo específico |
| --- | --- |
| 2.2 Agua: los instrumentos existen; falta capacidad territorial que los aplique | O1. Formar y certificar Promotores ABC capaces de acompañar a las comunidades en el acceso a los instrumentos del eje Agua: agua subterránea, POMCAS y Consejos de Cuenca. |
| 2.3 Biodiversidad: los instrumentos de conservación existen; falta vinculación de las comunidades a ellos | O2. Vincular a las comunidades con los instrumentos de conservación del eje Biodiversidad —bancos de hábitat, pago por servicios ambientales, Ley del Árbol— mediante Empresas Comunitarias estructuradas por los Promotores. |
| 2.4 Comunidades: falta presencia institucional y alternativa económica lícita donde predomina la informalidad y la ilegalidad | O3. Estructurar empresas comunitarias ambientales que ofrezcan alternativas económicas lícitas en los territorios hoy disputados por economías ilegales. |
| 2.5 Monitoreo: el sistema está diseñado; falta verificación en tierra | O4. Establecer un protocolo de reporte comunitario que alimente el Sistema Nacional de Inteligencia Ambiental y Territorial con verificación en tierra. |

## 5.3 Objetivo transversal: un estándar nacional, una formulación concertada

O5. Consolidar en cada una de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y las 7 autoridades ambientales urbanas su propio proyecto departamental o distrital, formulado de manera concertada bajo el estándar nacional fijado en este documento, de forma que exista un único estándar de formación y certificación, con una operación diferenciada según las condiciones y la autonomía de cada territorio (numeral 17).

## 5.4 Resultados esperados por objetivo

| Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- |
| O1 | Promotores ABC formados y certificados bajo el estándar nacional, con presencia en los municipios priorizados por cada Corporación. |
| O2 | Empresas Comunitarias estructuradas y operando, con al menos una línea de ingreso activada a partir de instrumentos del eje Biodiversidad. |
| O3 | Municipios con Empresas Comunitarias contratadas para la prestación de servicios ambientales por su Corporación o autoridad ambiental urbana. |
| O4 | Protocolo de reporte comunitario operando de manera regular e integrado al Sistema Nacional de Inteligencia Ambiental y Territorial. |
| O5 | Proyectos departamentales o distritales formulados y en ejecución en las 33 Corporaciones y las 7 autoridades ambientales urbanas. |

Las metas cuantitativas asociadas a cada resultado (número de Promotores, de Empresas Comunitarias, de municipios con contratación) se desarrollan en el numeral 6 (arquitectura del programa) y se consolidan como indicadores verificables en el numeral 13.

# 6. Arquitectura del programa (Fase 1 y Fase 2)

## 6.1 Visión general de las dos fases

El programa se despliega en dos fases que separan quién forma de quién opera (numeral 1.4). Cada fase tiene su propio responsable, su propio modelo de acceso y sus propias metas de alcance y de producto:

|  | Fase 1 · Nacional — Formación | Fase 2 · Regional — Operación |
| --- | --- | --- |
| A cargo de | Convenio Ministerio – Corporación Bioparque – UNAD | Cada Corporación o autoridad ambiental urbana, sobre su propio territorio |
| Modelo de acceso | Cada Corporación compra cupos, en promedio 10 por municipio, localidad, comuna o corregimiento de su jurisdicción | Contratación de las Empresas Comunitarias para la prestación de servicios ambientales |
| Alcance | 10.000 Promotores ABC formados; 35 equipos regionales de acompañamiento | El número de Empresas Comunitarias que cada Corporación decide apoyar y consolidar: su propia decisión de política |
| Productos | 1.000 Agendas ABC de la Regeneración municipales formuladas; 1.000.000 de personas identificadas con las Agendas; 2.000 Empresas Comunitarias estructuradas | 10.000 Promotores ABC vinculados económicamente a las Empresas Comunitarias; 1.000.000 de personas capacitadas en servicios ambientales; 500 municipios con contratación de servicios ambientales |

## 6.2 Fase 1 · Nacional — Formación

La convocatoria no busca un perfil único, sino equipos territoriales complementarios entre cuatro perfiles: emprendedor empresarial (identifica oportunidades y estructura modelos de negocio), emprendedor social (organiza comunidades y procesos asociativos), comunicador (sensibiliza y usa distintos medios) y líder territorial (moviliza actores con reconocimiento social). La UNAD aplica los criterios de selección en cada municipio.

La formación consta de 120 horas distribuidas en 20 semanas (6 horas semanales), organizadas en cinco módulos que forman al Promotor en sus cuatro funciones: formular la Agenda ABC Local, estructurar empresas comunitarias de servicios ambientales, gestionar los contratos de prestación de servicios correspondientes, y acompañar la puesta en funcionamiento de esas empresas.

| Módulo | Función que forma | Horas | Semanas |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Fundamentos: la Política ABC y el rol del Promotor | Transversal | 18 | 1 a 3 |
| 1 — Formulación de la Agenda ABC Local | Función 1 | 42 | 4 a 10 |
| 2 — Estructuración de empresas comunitarias de servicios ambientales | Función 2 | 24 | 11 a 14 |
| 3 — Gestión de contratos de prestación de servicios | Función 3 | 18 | 15 a 17 |
| 4 — Puesta en funcionamiento y fortalecimiento de empresas comunitarias | Función 4 | 18 | 18 a 20 |
| Total |  | 120 | 20 |

A este currículo se suman dos componentes transversales de fortalecimiento: un componente de emprendimiento y gestión empresarial (modelos de negocio, formulación de proyectos, administración financiera, mercadeo, acceso a financiación) que forma al Promotor para crear organizaciones sostenibles bajo cualquier figura jurídica —no solo empresas comunitarias—; y un componente de comunicaciones estratégicas de 20 horas (comunicación oral, escrita, audiovisual, interpersonal y digital), además de formación en trabajo en equipo e inteligencia colectiva para que cada grupo territorial de Promotores funcione como un equipo de liderazgo, no como personas aisladas.

La formación se imparte y se sostiene mediante tres espacios complementarios: el Aula Virtual (contenido teórico y talleres, tres sesiones semanales de 2 horas, todas grabadas); la Supervisión del Trabajo de Campo (grupos fijos de 30 Promotores por localidad o subregión, con un mismo supervisor durante todo el proceso, sesión quincenal a partir de la semana 4); y el Foro (mensual, abierto a todos los Promotores del país, incluidos los ya certificados, para mantener actualizado el conocimiento de coyuntura y el sentido de programa nacional).

El Promotor no se certifica por un examen de conocimientos aislados, sino por demostrar que puede producir, con calidad suficiente, los documentos que sus cuatro funciones exigen: diagnóstico territorial, Agenda ABC Local, fichas de estructuración de empresas comunitarias, y un contrato de prestación de servicios.

Las 120 horas certifican que el Promotor entiende y sabe producir los documentos exigidos, pero no certifican todavía que pueda hacerlo sin apoyo en su propio territorio. Por eso el acompañamiento —visita de campo inicial, continuidad de la Supervisión y el Foro, mesas técnicas con la autoridad ambiental y una sesión de certificación de competencias al cierre del primer ciclo de trabajo de campo— es la segunda mitad de la formación, no un anexo opcional.

## 6.3 Fase 2 · Regional — Operación

Una empresa comunitaria de servicios ambientales existe cuando puede mostrar, en un solo documento, tres piezas: qué servicio ambiental presta o garantiza (con unidad de medida verificable, no una categoría genérica), a quién se lo vende o con quién lo garantiza (un cliente identificado por su nombre), y con qué contrato firmado queda esa relación en firme. El Promotor acompaña un procedimiento de nueve pasos —desde la definición del servicio y la asamblea constitutiva de interesados, hasta la conexión del contrato con el sistema de seguimiento territorial— para que cada línea económica priorizada se convierta en una empresa realmente estructurada.

El tipo de cliente determina el mecanismo contractual: municipios (compras públicas sostenibles), autoridad ambiental de jurisdicción (pago por servicios ambientales), empresa privada (compensaciones ambientales, Ley del Árbol) o Gobierno nacional (Fondo para la Vida y la Biodiversidad, bancos de hábitat, mercados de carbono). Se prioriza en el arranque a municipios y autoridades ambientales, por ser los de contratación más directa.

La capacitación, la asesoría y el acompañamiento a cada empresa comunitaria se activan según el momento del emprendimiento —estructuración y organización, puesta en funcionamiento con la firma del contrato, y consolidación—, sin anticipar contenidos de un momento al anterior.

Solo acceden a él las empresas que ya demostraron sostenerse: doce meses con el contrato vigente y sin incumplimiento. El módulo verifica primero si existe margen ecológico real antes de sumar una segunda línea, y distingue diversificación por complementariedad de diversificación por sustitución del servicio original.

Cada línea económica en operación se evalúa en una escala de tres estados —cumplida y verificada, cumplida parcialmente, no cumplida— aplicada por separado al fortalecimiento previo, la regeneración durante la operación y el aporte a la calidad de vida de la comunidad. La evaluación la hace en conjunto el Promotor, un delegado de la instancia de decisión territorial y, cuando se requiere un dato técnico, un técnico de la autoridad ambiental. Una falla persistente que compromete el umbral ecológico activa la cláusula de suspensión del contrato prevista para ese efecto (numeral 9.5).

## 6.4 Qué corresponde a cada nivel de gobierno

Esta arquitectura de dos fases mantiene el principio de gobernanza fijado en el numeral 1.4 y desarrollado en el numeral 8: el Ministerio centraliza el estándar de formación y certificación de la Fase 1; cada Corporación decide, dentro de su autonomía, cuántos cupos compra y cuántas Empresas Comunitarias apoya y consolida en la Fase 2. El currículo, los espacios virtuales y los procedimientos de estructuración descritos en este numeral son el estándar único; su aplicación en cada territorio es la que cada Corporación defina al formular su propio proyecto departamental o distrital (numeral 17).

# 7. Componentes y líneas de acción nacionales

## 7.1 Los cuatro componentes, en correspondencia con las cuatro funciones del Promotor

El currículo de la Fase 1 (numeral 6.2) forma al Promotor ABC en cuatro funciones. Este numeral desarrolla, para cada una, la metodología operativa que el estándar nacional pone a disposición de los Promotores certificados: formular la Agenda ABC Local (7.2), estructurar empresas comunitarias de servicios ambientales (7.3), gestionar los contratos correspondientes (7.4) y sostener el acompañamiento hasta la consolidación y el escalamiento del emprendimiento (7.5 a 7.8). Las cuatro se apoyan en una misma metodología estandarizada, para que el resultado de un Promotor certificado en cualquier territorio del país sea comparable con el de cualquier otro.

## 7.2 Formulación de la Agenda ABC Local

La Agenda ABC nacional se refiere de manera reiterada a la comunidad como protagonista de la implementación territorial, sin fijar el procedimiento por el cual ese protagonismo se ejerce en la práctica. La metodología nacional de formulación de la Agenda ABC Local completa ese vacío operativo: organiza el trabajo del Promotor en diez capítulos sucesivos, cada uno con el mismo esquema —presentación, objetivo, contenido esperado, insumos disponibles, método y producto—, de manera que cada Agenda Local quede sustentada en información verificable del propio territorio y no en una réplica genérica del documento nacional.

| Capítulo | Qué resuelve en el territorio | Producto que entrega el Promotor |
| --- | --- | --- |
| 0. Identificación territorial y de sujetos | Delimita el territorio, los sujetos colectivos con reconocimiento legal y los ecosistemas que la Agenda va a proteger | Ficha de Identificación Territorial |
| 1. Diagnóstico de legalidad e ilegalidad | Registra, sin constituir inteligencia criminal, dónde compite la economía ilícita con la alternativa lícita | Matriz de tres columnas (legal formal / legal informal / ilegal) |
| 2. Arquitectura de decisión y poder | Reconoce o constituye la instancia comunitaria que decide sobre la Agenda, con su alcance delimitado por escrito | Acta de conformación, protocolo de decisión y ficha de alcance |
| 3. Umbrales y límites duros | Fija, por ecosistema, un límite verificable y exigible por igual a cualquier actor | Ficha de Umbrales por Ecosistema |
| 4. Marco jurídico y de derechos propio del territorio | Identifica los regímenes de derechos colectivos, consulta previa o jurisprudencia aplicables al territorio específico | Anexo Jurídico Territorial |
| 5. Oferta económica lícita territorializada | Prioriza las líneas económicas viables y define sus acciones regenerativas | Portafolio de Líneas Económicas Priorizadas |
| 6. Unidad de agencia | Formaliza quién ejerce el rol de Promotor y cómo se garantiza su relevo | Ficha de Responsabilidades y Continuidad |
| 7. Armonización institucional ascendente | Conecta cada componente de la Agenda Local con el instrumento nacional correspondiente | Matriz de Armonización Institucional |
| 8. Indicadores con línea base y meta cuantificada | Fija línea base real y meta numérica con plazo para cada componente sustantivo | Tablero de Indicadores Locales |
| 9. Vigencia, revisión y adopción institucional | Formaliza la adopción de la Agenda por la instancia de decisión, su calendario de revisión y los eventos que activan una revisión extraordinaria | Acto de Adopción de la Agenda ABC Local |

Los diez capítulos son acumulativos: cada uno se apoya en los productos de los anteriores, y el Capítulo 2 —la instancia de decisión reconocida por la propia comunidad— es el que da respaldo legítimo a los umbrales, al portafolio económico y a la adopción final. En ningún capítulo decide el Promotor por su cuenta: su función es facilitar, documentar y conectar con la autoridad ambiental de jurisdicción, nunca sustituir la decisión de la comunidad ni la competencia de la autoridad ambiental correspondiente.

## 7.3 Estructuración de empresas comunitarias de servicios ambientales

Una empresa comunitaria de servicios ambientales se considera estructurada cuando puede mostrar, en un solo documento, tres piezas: qué servicio ambiental presta o garantiza, con quién lo compromete y con qué contrato queda esa relación en firme (numeral 6.3). La metodología nacional desarrolla esa exigencia en un procedimiento de nueve pasos, que parte directamente del Portafolio de Líneas Económicas Priorizadas del Capítulo 5 de la Agenda ABC Local.

| Paso | Qué resuelve | Producto |
| --- | --- | --- |
| 1. Definir el servicio ambiental | Traduce la línea económica priorizada en una obligación verificable, con unidad de medida propia | Definición del servicio con unidad de medida |
| 2. Asamblea constitutiva de interesados | Reúne a quienes van a operar el servicio y acuerda reglas internas de reparto y aporte | Acta de Asamblea Constitutiva |
| 3. Identificación del cliente y el mecanismo contractual | Determina quién compra el servicio y bajo qué figura (numeral 7.4) | Identificación del cliente y del mecanismo |
| 4. Verificación de habilitantes previos | Confirma tenencia de la tierra y régimen de consulta previa, si aplica | Verificación documental |
| 5. Elección de la figura jurídica | Ajusta la figura jurídica al tipo de cliente identificado | Estatutos de la empresa comunitaria |
| 6. Validación ante la instancia de decisión | Confirma que el servicio y el cliente son coherentes con lo acordado en el territorio | Validación registrada por la instancia de decisión |
| 7. Redacción y negociación del contrato | Fija objeto, plazo, valor, forma de pago y cláusula de suspensión por incumplimiento del umbral | Contrato de prestación de servicios firmado |
| 8. Formalización de continuidad y reporte | Define quién reporta el cumplimiento del contrato y qué pasa si el Promotor deja su rol | Esquema de reporte del contrato |
| 9. Conexión con el sistema de seguimiento territorial | Convierte el cumplimiento del contrato en un indicador del Tablero del Capítulo 8 | Indicador de supervivencia contractual |

Cuando varios emprendimientos comparten territorio, el procedimiento se corre una vez por cada línea económica; solo en el Paso 5 se decide si se agrupan bajo una misma figura jurídica, según compartan instancia de decisión, régimen jurídico compatible y capacidad de sostenerse bajo el mismo mecanismo de reporte.

## 7.4 Contratación de servicios ambientales

El tipo de cliente identificado en el Paso 3 determina el mecanismo contractual que corresponde:

|  | Servicios típicos que compra | Mecanismo contractual |
| --- | --- | --- |
| Municipio | Gestión de residuos, mantenimiento de infraestructura verde, saneamiento comunitario | Compras públicas sostenibles; contratación con la Empresa Comunitaria bajo el régimen que corresponda a su figura jurídica, incluido el Decreto 092 de 2017 cuando se organice como entidad sin ánimo de lucro |
| Autoridad ambiental (Corporación o autoridad urbana) | Monitoreo, vigilancia, restauración, viveros, guardaparques, verificación de umbrales | Pago por servicios ambientales (Decreto-Ley 870 de 2017, reglamentado por el Decreto 1007 de 2018) |
| Empresa privada | Compensaciones ambientales obligatorias, siembra y mantenimiento bajo la Ley del Árbol | Contrato civil o comercial, o convenio de ejecución de compensación (Ley 2173 de 2021) |
| Gobierno nacional | Proyectos financiados por el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, bancos de hábitat, mercados de carbono | Convenio o contrato derivado de la fuente de financiamiento específica |

En el arranque de cada empresa comunitaria se prioriza al municipio y a la autoridad ambiental de jurisdicción, por ser los de contratación más directa; la empresa privada y el Gobierno nacional se gestionan una vez la empresa cuenta con un primer historial de ejecución verificable. Todo contrato incorpora una cláusula que ata su continuidad al cumplimiento del umbral ecológico fijado en el Capítulo 3 de la Agenda Local; esta cláusula está pendiente de validación jurídica antes de su incorporación uniforme, conforme se precisa en el numeral 9.5.

## 7.5 Acompañamiento en los tres momentos del emprendimiento

La capacitación, la asesoría y el acompañamiento a cada empresa comunitaria se activan según el momento del proceso, sin anticipar contenidos de un momento al siguiente.

| Momento | Qué se juega | Intervención predominante | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Estructuración y organización (pasos 1 a 6) | Capacidad de organizarse como colectivo y entender el compromiso que asume | Capacitación en asociatividad, gobernanza interna y expectativas realistas; asesoría jurídica sobre la figura societaria | Escuela Regional de Liderazgo Ambiental, con acompañamiento del Promotor |
| 2. Puesta en funcionamiento (pasos 7 y 8) | Capacidad de negociar, cumplir y sostener un contrato real | Formación técnica del servicio específico; asesoría en negociación y lectura de contratos; manejo básico de ingresos y gastos | Instituciones formadoras de la Escuela Regional, con apoyo jurídico del programa |
| 3. Consolidación (paso 9 en adelante) | Sostenibilidad de la empresa más allá del primer contrato | Asesoría contable continua; acompañamiento técnico especializado para instrumentos de mayor complejidad; sucesión de liderazgo interno | Equipo técnico especializado del programa, en coordinación con el mecanismo de relevo del Capítulo 6 |

## 7.6 Módulo avanzado de diversificación

Solo acceden a este módulo las empresas que demuestran doce meses de contrato vigente y sin incumplimiento. El módulo verifica primero si existe margen ecológico real en el umbral ya fijado antes de considerar una segunda línea, distingue diversificación por complementariedad de diversificación por sustitución del servicio original, y cierra con un plan escrito que actualiza la Ficha de Umbrales y suma una nueva Ficha de Acciones Regenerativas para la línea adicional.

## 7.7 Evaluación de cumplimiento de las acciones regenerativas

Cada línea económica en operación se evalúa en una escala de tres estados, aplicada por separado a cada una de las acciones regenerativas fijadas en el Capítulo 5 de la Agenda Local.

| Estado | Qué significa |
| --- | --- |
| Cumplida y verificada | La acción se ejecutó y existe un dato medido que lo demuestra |
| Cumplida parcialmente | La acción se ejecutó de manera incompleta o sin medición que la confirme |
| No cumplida | La acción no se ejecutó, o se ejecutó de una manera que contradice lo acordado |

La evaluación la hace en conjunto el Promotor, un delegado de la instancia de decisión territorial y, cuando se requiere un dato técnico, un técnico de la autoridad ambiental, con la misma frecuencia fijada para cada indicador en el Tablero del Capítulo 8. Una primera falla activa un plan correctivo con plazo definido; la persistencia de la falla se escala a la instancia de decisión del territorio; y una falla que compromete directamente el umbral ecológico activa la cláusula de suspensión del contrato.

## 7.8 Escalamiento del programa

El escalamiento de estos cuatro componentes sigue la misma lógica de despliegue fijada en el numeral 6.1: cada Corporación decide, dentro de su autonomía, el número de cupos que compra y el ritmo con que amplía la cobertura de Promotores certificados en su jurisdicción, hasta la meta nacional de 10.000 Promotores formados y 35 equipos regionales de acompañamiento. El Foro mensual, abierto a los Promotores ya certificados (numeral 6.2), es el mecanismo de aprendizaje horizontal entre territorios que sostiene ese escalamiento: cada nueva cohorte de Promotores se forma con base en la experiencia ya documentada por quienes formularon Agendas Locales y estructuraron empresas comunitarias en ciclos anteriores.

Esta metodología —para la formulación de la Agenda ABC Local, la estructuración de empresas comunitarias, la contratación de servicios ambientales y el acompañamiento hasta la consolidación— es el estándar único que aplican los Promotores certificados bajo el convenio de Fase 1; su implementación en cada territorio se enmarca en el proyecto departamental o distrital que cada Corporación concierta (numeral 17).

# 8. Arreglo institucional y gobernanza

## 8.1 Principio de gobernanza: estándar único, operación autónoma

El arreglo institucional del programa desarrolla, a nivel de instancias y flujos de reporte, el principio de gobernanza fijado en los numerales 1.4, 5.3 y 6.4: el Ministerio fija y certifica un estándar técnico único para la Fase 1; cada Corporación Autónoma Regional y cada autoridad ambiental urbana decide, dentro de su autonomía administrativa, financiera y patrimonial, cómo opera la Fase 2 en su territorio. Ninguna instancia de este numeral subordina la decisión de una Corporación a la del Ministerio: todas las relaciones entre niveles de gobierno se ejercen mediante concertación, reporte y articulación técnica, no mediante subordinación jerárquica.

## 8.2 Instancia nacional de coordinación: el Gabinete de Sostenibilidad Territorial

La Política Ambiental de Gobierno 2026-2030 prevé la instalación de un Gabinete de Sostenibilidad Territorial, instancia de coordinación de nivel presidencial que articula seguridad, desarrollo y la estrategia ABC en su conjunto, con seguimiento periódico de metas. El Programa Nacional Promotores ABC de la Regeneración no crea esta instancia ni depende de ella para iniciar su implementación; se articula con ella como uno de los instrumentos de ejecución territorial de la Agenda ABC cuyos resultados —número de Promotores certificados, Agendas ABC Locales adoptadas, Empresas Comunitarias en operación— alimentan el seguimiento de metas que el Gabinete consolida a nivel nacional. A la fecha de este documento, el Gabinete existe como propuesta de la Agenda ABC de campaña, no como instancia creada por decreto o acto administrativo; su desarrollo normativo posterior deberá incorporarse a este numeral cuando esté disponible.

## 8.3 Estructura institucional de la Fase 1

La Fase 1 se organiza mediante el convenio entre el Ministerio, la Corporación Bioparque y la UNAD (numeral 6.1), con la siguiente distribución de roles:

| Actor | Rol en la Fase 1 |
| --- | --- |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fija el estándar técnico único de formación y certificación; suscribe y supervisa el convenio; articula el programa con el Gabinete de Sostenibilidad Territorial |
| Corporación Bioparque | Opera el convenio de formación; coordina los equipos regionales de acompañamiento |
| UNAD | Aplica los criterios de selección de Promotores en cada municipio; imparte y certifica el currículo de 120 horas |
| Escuela Regional de Liderazgo Ambiental (equipos regionales de acompañamiento) | Ejecuta la formación en el territorio: supervisión del trabajo de campo, módulos de fortalecimiento, módulo avanzado de diversificación |

## 8.4 Estructura institucional de la Fase 2

Cada Corporación o autoridad ambiental urbana organiza la Fase 2 sobre su propio territorio, con el siguiente arreglo de instancias:

| Actor | Rol en la Fase 2 |
| --- | --- |
| Corporación Autónoma Regional / autoridad ambiental urbana | Decide, dentro de su autonomía, cuántas Empresas Comunitarias apoya y consolida; contrata servicios ambientales; concierta su proyecto departamental o distrital (numeral 17) |
| Comité Departamental | Consolida el reporte de las Agendas ABC Locales y de los Promotores activos en su departamento; recibe la alerta cuando un Promotor queda sin relevo activado a tiempo |
| Autoridad ambiental de jurisdicción | Emite conceptos técnicos sobre umbrales ecológicos; valida y contrata pago por servicios ambientales; participa en la evaluación de cumplimiento regenerativo |
| Instancia de decisión territorial (Capítulo 2 de la Agenda ABC Local) | Decide sobre el contenido y la adopción de la Agenda ABC Local de su territorio; valida el servicio y el cliente de cada empresa comunitaria |

## 8.5 Flujo de reporte y rendición de cuentas

El programa opera con un único flujo de reporte, ya introducido en los numerales 6.2 y 7.2: el Promotor reporta mensualmente a la autoridad ambiental de jurisdicción, y de manera consolidada y semestral al Comité Departamental; el Comité Departamental, a su vez, es uno de los canales que alimenta el seguimiento de metas del Gabinete de Sostenibilidad Territorial. Este mismo flujo es el que sostiene la evaluación de cumplimiento de las acciones regenerativas (numeral 7.7): ninguna instancia evalúa de manera aislada: el Promotor, la instancia de decisión territorial y la autoridad ambiental verifican en conjunto, y solo las fallas persistentes se escalan hacia el nivel departamental.

## 8.6 Continuidad institucional

La continuidad del programa en cada territorio se apoya en dos mecanismos ya fijados en el numeral 7.2 (Capítulo 6 de la Agenda ABC Local): la identificación formal de quién ejerce el rol de Promotor y su mecanismo de relevo, y el archivo consolidado de lo producido, accesible para quien deba asumir la continuidad. A nivel de los equipos regionales de acompañamiento, el mismo principio aplica de forma agregada: la Corporación Bioparque y la UNAD mantienen, bajo el convenio de Fase 1, la responsabilidad de sostener la capacidad de cada equipo regional, independientemente de la rotación de las personas que lo integran.

## 8.7 Qué corresponde a cada nivel de gobierno

| Nivel | Instancia | Rol principal |
| --- | --- | --- |
| Nacional | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Estándar técnico, convenio de Fase 1, articulación con el Gabinete |
| Nacional (transversal) | Gabinete de Sostenibilidad Territorial | Coordinación y seguimiento de metas de toda la Agenda ABC |
| Convenio de Fase 1 | Corporación Bioparque, UNAD, Escuela Regional de Liderazgo Ambiental | Formación y certificación de Promotores bajo el estándar único |
| Regional | Corporación Autónoma Regional / autoridad ambiental urbana | Decisión autónoma sobre cupos y Empresas Comunitarias; proyecto departamental o distrital (numeral 17) |
| Regional | Comité Departamental | Consolidación del reporte departamental |
| Local | Autoridad ambiental de jurisdicción | Conceptos técnicos, umbrales, contratación de servicios ambientales |
| Local | Instancia de decisión territorial | Decisión sobre la Agenda ABC Local de su territorio |

Esta distribución de roles no crea nueva institucionalidad: articula, bajo un mismo programa, instancias ya previstas en el ordenamiento del SINA y en la Política Ambiental de Gobierno 2026-2030.

# 9. Marco normativo habilitante y vacíos jurídicos

## 9.1 El programa se apoya en normas vigentes

Como se señaló en el numeral 1.3, la implementación del programa no requiere ley nueva ni reforma normativa: se apoya en el ordenamiento jurídico ambiental vigente. Este numeral identifica, de manera específica, cuáles normas habilitan cada componente del programa y qué preguntas jurídicas quedan abiertas para su resolución en el desarrollo posterior.

## 9.2 Marco normativo que habilita el programa

El programa se apoya, entre otras, en las siguientes normas: la Ley 99 de 1993, el Decreto-Ley 870 de 2017 (reglamentado por el Decreto 1007 de 2018), el Decreto 092 de 2017, la Ley 2173 de 2021, la Resolución 509 de 2013 y la Ley 70 de 1993.

| Norma | Qué habilita |
| --- | --- |
| Ley 99 de 1993 | Crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), define al Ministerio como autoridad ambiental nacional y reconoce la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales —el fundamento de la relación de concertación entre el Ministerio y las Corporaciones (numerales 1.4 y 8.1) |
| Decreto-Ley 870 de 2017, reglamentado por el Decreto 1007 de 2018 | Regula el incentivo de Pago por Servicios Ambientales (PSA) —tanto de preservación como de restauración— mecanismo contractual central para que la autoridad ambiental de jurisdicción contrate a las Empresas Comunitarias (numeral 7.4). El propio decreto prevé la veeduría de las comunidades, en el marco de la Ley 850 de 2003, sobre la estructuración y los resultados de los proyectos de PSA |
| Decreto 092 de 2017 | Reglamenta la contratación de entidades estatales con entidades privadas sin ánimo de lucro (artículo 355 C.P.); aplica cuando una Empresa Comunitaria se organiza bajo esa figura (numeral 7.4) |
| Ley 2173 de 2021 (Ley del Árbol) | Promueve la restauración ecológica mediante siembra de árboles y creación de bosques; ya citada en el numeral 3.3 |
| Resolución 509 de 2013 | Fija los lineamientos para la conformación de Consejos de Cuenca, instancia de decisión territorial posible (numeral 7.2, Capítulo 2); ya citada en el numeral 3.2 |
| Ley 70 de 1993 | Reconoce a las comunidades negras y regula sus consejos comunitarios, otra instancia de decisión territorial posible (numeral 7.2, Capítulo 2) |

## 9.3 Jurisprudencia relevante para la actuación territorial del Promotor

El Anexo Jurídico Territorial que produce el Promotor en el Capítulo 4 de la Agenda ABC Local (numeral 7.2) identifica, para cada territorio específico, cuál de las siguientes líneas jurisprudenciales puede aplicar.

| Decisión judicial | Qué estableció | Relevancia para el programa |
| --- | --- | --- |
| Sentencia STC4360-2018, Corte Suprema de Justicia | Reconoció a la Amazonía colombiana como entidad sujeto de derechos, titular de protección, conservación, mantenimiento y restauración | Aplica a los Promotores y Agendas ABC Locales de territorios amazónicos; condiciona los umbrales del Capítulo 3 de la Agenda Local |
| Sentencia T-622 de 2016, Corte Constitucional | Reconoció al río Atrato, su cuenca y afluentes como entidad sujeto de derechos, con guardianes designados entre el Estado y las comunidades étnicas | Aplica a los Promotores y Agendas ABC Locales de la cuenca del Atrato; condiciona la instancia de decisión territorial del Capítulo 2 |
| Sentencia SU-095 de 2018, Corte Constitucional | Unificó el criterio de que la consulta popular no es el mecanismo idóneo para decidir sobre exploración o explotación del subsuelo, y delimitó competencias entre la Nación y los municipios | Relevante donde la Agenda ABC Local identifique tensión entre economía extractiva y economía lícita territorializada (numeral 7.2, Capítulo 5) |
| Línea jurisprudencial del mínimo vital de agua potable, iniciada con la Sentencia T-426 de 1992 | Reconoce el acceso a una cantidad mínima de agua potable como condición de la vida digna | Relevante donde la Agenda ABC Local documente conflictos entre el uso del agua y otras actividades económicas (numeral 3.2) |

Ninguna de estas líneas jurisprudenciales es de aplicación automática: corresponde a cada Promotor, con el acompañamiento jurídico del programa, verificar si aplica al territorio específico, y a la autoridad ambiental de jurisdicción confirmar su alcance.

## 9.4 Consulta previa

Cuando la identificación de sujetos colectivos del Capítulo 0 de la Agenda ABC Local (numeral 7.2) confirme presencia de comunidades étnicas, la actuación del Promotor y de la Empresa Comunitaria correspondiente está sujeta al derecho fundamental a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991. El Anexo Jurídico Territorial identifica cuándo puede aplicar la consulta previa; no la sustituye ni la agota: la consulta previa, cuando proceda, la adelantan las autoridades competentes conforme al procedimiento legal vigente, no el Promotor ni la Empresa Comunitaria.

## 9.5 Vacíos jurídicos identificados

Este numeral no cierra las siguientes preguntas jurídicas, que quedan identificadas para su resolución en el desarrollo posterior del programa:

- Figura jurídica de la Empresa Comunitaria. El programa no crea una figura jurídica nueva ni única: cada Empresa Comunitaria adopta la forma jurídica existente que mejor se ajuste a su tipo de cliente (numeral 7.3, Paso 5). Esto significa que el régimen aplicable —tributario, de contratación, de responsabilidad— varía según la figura elegida en cada caso.

- Aplicabilidad del Decreto 092 de 2017. Este decreto regula específicamente la contratación con entidades sin ánimo de lucro; si una Empresa Comunitaria se organiza bajo una figura distinta, su relación contractual con una entidad pública debe evaluarse bajo el régimen general de contratación pública que corresponda a esa figura.

- Cláusula contractual de suspensión por incumplimiento del umbral ecológico. Esta cláusula, mencionada en los numerales 6.3, 7.4 y 7.7, no cuenta todavía con un modelo estándar validado jurídicamente; se recomienda su revisión por la oficina jurídica competente antes de incorporarla de manera uniforme en los contratos de prestación de servicios ambientales.

- Naturaleza de la vinculación del Promotor ABC. Como se precisó en el numeral 4.2, el Promotor no adquiere la calidad de servidor público ni de trabajador dependiente; su vinculación se resuelve mediante figuras contractuales ya existentes (beca-estipendio en la Fase 1, contrato de prestación de servicios en la Fase 2). El programa no crea, y no puede crear por sí mismo, una nueva categoría jurídica de vinculación laboral.

## 9.6 Remisión a acompañamiento jurídico

La resolución de estos vacíos, caso por caso y territorio por territorio, corresponde al acompañamiento jurídico del programa, ya mencionado en los numerales 7.3 y 7.4 (asesoría jurídica sobre la figura societaria, y sobre la negociación y lectura de los contratos). Este numeral no reemplaza ese acompañamiento: fija el marco normativo general dentro del cual opera.

# 10. Focalización y despliegue territorial nacional

## 10.1 Principio: criterios nacionales, decisión concertada

Este numeral fija los criterios técnicos que el Ministerio pone a disposición de las Corporaciones y autoridades ambientales urbanas para focalizar la vinculación de Promotores y secuenciar su despliegue. No asigna municipios ni departamentos específicos a ninguna Corporación: esa decisión, en ejercicio de su autonomía, corresponde a cada una al formular su proyecto departamental o distrital (numeral 17).

## 10.2 Población objetivo prioritaria para la vinculación como Promotor

Con base en el diagnóstico del numeral 2 se proponen los siguientes criterios orientativos:

| Prioridad | Población | Justificación desde el diagnóstico |
| --- | --- | --- |
| Prioritaria | Jóvenes rurales sin ocupación formal | Grupo más expuesto a ser absorbido por economías ilegales (numeral 2.4) |
| Prioritaria | Comunidades étnicas con consejos comunitarios o resguardos constituidos | Mayor brecha social y mayor presión de economía ilegal en sus territorios |
| Prioritaria | Pescadores artesanales y comunidades de zonas costeras y fluviales | Vinculación directa a los instrumentos de los ejes Agua y Biodiversidad |
| Complementaria | Mujeres rurales cabeza de familia | Protagonismo territorial reconocido por la Política ABC |
| Complementaria | Recicladores organizados y pequeños productores agroforestales | Población parcialmente formalizada, conectable a nuevas líneas de ingreso |

Esta población objetivo, deliberadamente amplia, es la que sustenta el criterio de selección del numeral 10.3: ninguno de los cinco grupos anteriores está definido por edad, de modo que la meta nacional de vinculación (numeral 6.1) se refiere en todos los numerales de este documento a “Promotores ABC”, no a “jóvenes”, para no restringir de hecho una población objetivo que la propia política define de manera más amplia.

## 10.3 Criterios de selección individual del Promotor

Estos criterios de elegibilidad son distintos de los perfiles complementarios de equipo ya fijados en el numeral 6.2 (emprendedor empresarial, emprendedor social, comunicador, líder territorial): mientras el numeral 6.2 define qué roles debe cubrir un equipo territorial, este numeral fija las condiciones mínimas que cada persona debe cumplir para ser elegible.

- Arraigo territorial verificable: residencia efectiva y continua en el municipio, vereda o comuna donde ejercerá.

- Liderazgo comunitario reconocido: aval de al menos una organización de base, sin implicar pertenencia formal obligatoria.

- Nivel educativo mínimo: básica secundaria culminada, con flexibilidad en zonas de difícil acceso.

- Disponibilidad y disposición a operar una empresa comunitaria, no solo a recibir formación.

- Ausencia de conflicto de interés: sin vinculación activa a minería ilegal, tala ilegal o cultivos de uso ilícito, verificable mediante declaración jurada y validación comunitaria.

## 10.4 Tipologías territoriales: referencia ilustrativa, no estándar nacional

Como se precisó en el numeral 4.5, la definición de tipologías territoriales de Promotor es competencia de cada Corporación. A título puramente ilustrativo, este documento sugiere cuatro categorías genéricas —Fluvial-Costero, Portuario-Urbano, Urbano-Industrial y Agroforestal— que cada Corporación puede tomar como punto de partida, adaptar o sustituir por completo según las condiciones específicas de su territorio. Ninguna Corporación está obligada a adoptar esta clasificación ni las categorías que la componen.

## 10.5 Criterios nacionales para la secuencia de despliegue

Además de la brecha de capacidad territorial diagnosticada en el numeral 2, dos datos nacionales adicionales son relevantes para que cada Corporación priorice su secuencia de despliegue:

La minería ilegal afecta a 29 de los 32 departamentos del país y a cerca de 340 municipios, más de la mitad del total nacional.

En los centros poblados y el área rural dispersa, la informalidad laboral alcanza 83,3 %, frente a niveles sustancialmente menores en las cabeceras urbanas.

Estos dos datos, junto con la convergencia de las cuatro brechas del numeral 2.6 (agua, biodiversidad, comunidades, monitoreo) y la baja cobertura institucional ya diagnosticada en el numeral 1.2, son el insumo técnico que el Ministerio pone a disposición de cada Corporación para que decida, dentro de su autonomía, en qué municipios de su jurisdicción concentrar los primeros cupos de la Fase 1. El Ministerio no fija un orden obligatorio de departamentos.

## 10.6 Qué corresponde a cada nivel en la focalización

La focalización sigue el mismo arreglo institucional del numeral 8: el Ministerio fija los criterios técnicos nacionales de este numeral; cada Corporación decide la secuencia y los municipios específicos de su territorio al formular su proyecto departamental o distrital (numeral 17); y el Comité Departamental hace seguimiento a la focalización ya decidida, sin sustituir la decisión de la Corporación.

# 11. Cronograma nacional

## 11.1 Principio de secuenciación: alineado con la hoja de ruta de la Política ABC

El cronograma del programa se enmarca en la hoja de ruta del cuatrienio que la Política Ambiental de Gobierno 2026-2030 fija para el conjunto de la Agenda ABC —primeros 100 días, Año 1, Años 2-3 y Año 4—, de modo que el Programa Nacional Promotores ABC de la Regeneración avance al mismo ritmo institucional que el resto de los instrumentos de la política, sin fijar un calendario propio desconectado de ella.

## 11.2 Fase 0 — Alistamiento (meses 1 a 4)

| Actividad | Responsable | Producto de salida |
| --- | --- | --- |
| Definición de la figura jurídica estándar de la Empresa Comunitaria (numeral 9.5) | Oficina Asesora Jurídica del Ministerio | Lineamiento jurídico único |
| Definición de la naturaleza del estipendio de formación de la Fase 1 (numeral 4.2) | Oficina Asesora Jurídica del Ministerio | Acto administrativo |
| Suscripción del convenio Ministerio–Corporación Bioparque–UNAD (numeral 6.1) | Ministerio, Corporación Bioparque, UNAD | Convenio firmado |
| Apertura de la convocatoria de cupos a las 33 Corporaciones y las 7 autoridades ambientales urbanas | Ministerio | Convocatoria publicada |
| Instalación del Gabinete de Sostenibilidad Territorial, ya prevista en los primeros 100 días de la Política ABC (numeral 8.2) | Presidencia de la República | Gabinete instalado |

Hito de cierre de la Fase 0: convenio firmado, primeras Corporaciones con cupos adquiridos y Gabinete de Sostenibilidad Territorial instalado. Sin este hito no se autoriza el inicio del primer ciclo de formación.

## 11.3 Primer ciclo de formación y certificación (meses 5 a 10, dentro del Año 1)

El primer ciclo de formación sigue el currículo de 120 horas y 20 semanas fijado en el numeral 6.2, aplicado a los Promotores de las Corporaciones que hayan adquirido cupos al cierre de la Fase 0. Este primer ciclo cumple, dentro del Año 1 de la hoja de ruta de la Política ABC, la función de habilitar los primeros equipos regionales de acompañamiento (numeral 8.3).

## 11.4 Primeras Agendas ABC Locales y Empresas Comunitarias (meses 8 a 16)

A partir de la semana 10 del primer ciclo de formación (Módulo 1, numeral 6.2), los primeros Promotores certificados inician la formulación de las primeras Agendas ABC Locales (numeral 7.2) y, sobre ellas, la estructuración de las primeras Empresas Comunitarias (numeral 7.3), con los primeros contratos de prestación de servicios ambientales (numeral 7.4) esperables hacia el mes 16.

## 11.5 Hitos de verificación nacionales

| Hito | Condición para avanzar |
| --- | --- |
| H1 — Cierre de la Fase 0 | Requisito habilitante de todo el programa |
| H2 — Cierre del primer ciclo de formación | Un porcentaje de inscritos certificados suficiente para autorizar la convocatoria del segundo ciclo, por definir con la UNAD |
| H3 — Primeras Agendas ABC Locales entregadas | Antes de iniciar la estructuración de Empresas Comunitarias en esos territorios |
| H4 — Primeros contratos de servicios ambientales suscritos | Insumo directo para el balance de resultados del primer ciclo |
| H5 — Balance de resultados del primer ciclo (mes 16-18) | Insumo de la decisión de escalamiento hacia los Años 2-3 |

## 11.6 Años 2-3: escalamiento

Conforme a la hoja de ruta de la Política ABC para los Años 2-3 —escalamiento de la economía legal en los territorios recuperados, con metas verificables de restauración y evaluación técnica antes de decidir si se continúa escalando—, el programa amplía, ciclo sobre ciclo, el número de Corporaciones con cupos activos y de Promotores certificados, hasta la meta de 10.000 Promotores y 35 equipos regionales de acompañamiento fijada en el numeral 6.1, siguiendo el mecanismo de escalamiento del numeral 7.8.

## 11.7 Año 4: consolidación

Conforme a la hoja de ruta de la Política ABC para el Año 4 —consolidación de la presencia del Estado y balance público de las metas ABC—, el programa consolida su cobertura en las 33 Corporaciones y las 7 autoridades ambientales urbanas, y produce el balance público de sus propios resultados —Promotores certificados, Agendas ABC Locales adoptadas, Empresas Comunitarias en operación, municipios con contratación de servicios ambientales— como parte del balance ABC del cuatrienio.

# 12. Presupuesto y fuentes de financiación

## 12.1 Principio: costeo diferenciado por fase

El presupuesto del programa sigue la misma arquitectura de dos fases del numeral 6: el alistamiento (Fase 0) y la coordinación centralizada de la Fase 1 se costean y financian de manera distinta a la operación de la Fase 2, que corresponde a la decisión presupuestal autónoma de cada Corporación. El Ministerio no asume, ni puede asumir, el costo total del despliegue en los 1.103 municipios del país: el modelo de acceso por compra de cupos (numeral 6.1) es, precisamente, el mecanismo que distribuye el costo de la Fase 1 entre el Presupuesto General de la Nación y el presupuesto propio de cada Corporación, respetando su autonomía financiera (numeral 8.1).

## 12.2 Estructura de costos por componente

Adaptando a escala nacional la estructura de costos, los componentes del programa (numeral 7) tienen la siguiente naturaleza presupuestal:

| Componente | Naturaleza del costo | Comportamiento en el tiempo |
| --- | --- | --- |
| Formación (numeral 7 y 6.2) | Honorarios de instructores, materiales, estipendios, logística | Recurrente por ciclo de formación |
| Agendas ABC Locales (numeral 7.2) | Estudios técnicos, levantamiento de información | Puntual por territorio, con actualización menor |
| Estructuración de Empresas Comunitarias (numeral 7.3) | Acompañamiento legal y contable, capital semilla mínimo | Puntual de arranque por empresa |
| Contratación de servicios ambientales (numeral 7.4) | No es costo del programa: es flujo de ingreso hacia las Empresas Comunitarias | Ingreso, no gasto del programa |
| Acompañamiento y escalamiento (numeral 7.5 a 7.8) | Asesoría continua, acompañamiento especializado | Recurrente, decreciente por cohorte certificada |
| Coordinación y gobernanza (numeral 8) | Operación del convenio, equipos regionales, sistemas de información | Fijo durante toda la vigencia del programa |

## 12.3 Costo indicativo de la Fase 1

A la fecha de este documento no existe un costeo nacional oficial de la Fase 0 ni de la Fase 1. El costeo definitivo corresponde al convenio Ministerio–Corporación Bioparque–UNAD, aún en preparación, e incluirá economías de escala propias de una coordinación centralizada para 40 entidades que un ejercicio de costeo formulado para un solo territorio no captura. Este numeral se actualizará con la cifra oficial tan pronto el convenio la produzca; hasta entonces, el programa no fija un valor de referencia para no inducir una expectativa presupuestal sin respaldo institucional.

## 12.4 Fuentes de financiación por fase

En articulación con el principio de presupuesto verde y transparencia de la Política ABC —clasificación del gasto público según su efecto ambiental, bajo el liderazgo técnico de la Vicepresidencia—, las fuentes previstas por fase son:

| Fase | Fuente | Qué financia |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Alistamiento | Presupuesto General de la Nación (Ministerio) | Convenio, definiciones jurídicas, coordinación de arranque (numeral 11.2) |
| Fase 1 — Formación | Cada Corporación, mediante la compra de cupos (numeral 6.1) | Formación y certificación de sus propios Promotores |
| Fase 1 — Coordinación centralizada | Presupuesto General de la Nación (Ministerio) | Estándar único, currículo, plataforma de certificación (numeral 6.2) |
| Fase 2 — Operación | Cada Corporación o autoridad ambiental urbana | Contratación de servicios ambientales, pago por servicios ambientales |
| Fase 2 — Operación | Municipios priorizados | Compras públicas sostenibles, facilitación logística |
| Fase 2 — Operación | Sector privado | Compensaciones ambientales, Ley del Árbol |
| Fase 2 — Operación | Gobierno nacional | Fondo para la Vida y la Biodiversidad, mercados de carbono, bancos de hábitat |
| Fase 2 — Operación | Sistema General de Regalías, vía gobernaciones | Fuente complementaria para Agendas ABC Locales y capital semilla, donde aplique |

## 12.5 Principio de financiación creciente de cada Corporación

La participación del Presupuesto General de la Nación es proporcionalmente mayor en la Fase 0 y en los primeros ciclos de formación, y decrece a medida que más Corporaciones asumen, con sus propios recursos, la compra de cupos de la Fase 1 y la contratación de servicios ambientales de la Fase 2. Este principio no es una obligación presupuestal para ninguna Corporación: es la lógica de diseño que explica por qué el programa no depende, en su horizonte de escalamiento (numeral 11.6), de un incremento sostenido del presupuesto nacional.

## 12.6 Riesgo financiero explícito

La disponibilidad de las compensaciones ambientales de infraestructura y de los mecanismos de mercados de carbono y bancos de hábitat no está garantizada al momento de formular este documento. El presupuesto de las Empresas Comunitarias no puede asumir estos ingresos como fuente segura: deben tratarse como fuente complementaria, sosteniendo el arranque de cada empresa sobre las fuentes de mayor certeza —contratación directa con municipios y pago por servicios ambientales ya reglamentado (numeral 9.2)—. Este riesgo se retoma de manera sistemática en el numeral 14 (análisis y gestión de riesgos).

# 13. Indicadores, metas y sistema de seguimiento nacional

## 13.1 Estructura de la matriz nacional de indicadores

La matriz nacional se organiza en tres niveles: un indicador de Fin, anclado al diagnóstico del numeral 2; un indicador de Propósito, anclado al objetivo general del numeral 5.1; e indicadores por objetivo específico, anclados a las metas de cobertura ya fijadas en el numeral 6.1 y a los productos metodológicos del numeral 7.

## 13.2 Indicador de Fin

| Indicador | Línea base | Meta | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipios con capacidad territorial ambiental organizada (Promotor ABC activo y Agenda ABC Local adoptada) | 0 de 1.103 municipios (numeral 1.2) | A definir por Corporación en cada proyecto departamental o distrital (numeral 17) | Registro consolidado del Gabinete de Sostenibilidad Territorial (numeral 8.2) |

## 13.3 Indicador de Propósito

| Indicador | Línea base | Meta | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| N.º de Promotores ABC certificados y vinculados económicamente a través de una Empresa Comunitaria activa | 0 | 10.000 (numeral 6.1) | Registro de certificación de la UNAD y de contratos activos, consolidado por el Comité Departamental (numeral 8.4) |

## 13.4 Indicadores por objetivo específico

| Objetivo | Indicador | Línea base | Meta | Frecuencia y fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 — Agua | N.º de Promotores ABC certificados | 0 | 10.000 (numeral 6.1) | Anual — registro UNAD |
| O1 — Agua | N.º de equipos regionales de acompañamiento activos | 0 | 35 (numeral 6.1) | Anual — convenio Ministerio–Bioparque |
| O2 — Biodiversidad | N.º de Agendas ABC Locales adoptadas | 0 | 1.000 (numeral 6.1) | Semestral — Actos de Adopción (numeral 7.2, Cap. 9) |
| O2 — Biodiversidad | N.º de personas identificadas con las Agendas ABC Locales | 0 | 1.000.000 (numeral 6.1) | Semestral — Fichas de Identificación Territorial (numeral 7.2, Cap. 0) |
| O3 — Comunidades | N.º de Empresas Comunitarias estructuradas | 0 | 2.000 (numeral 6.1) | Trimestral — actas de constitución (numeral 7.3) |
| O3 — Comunidades | N.º de Promotores ABC vinculados económicamente a Empresas Comunitarias | 0 | 10.000 (numeral 6.1) | Trimestral — reporte de las Empresas Comunitarias |
| O3 — Comunidades | N.º de personas capacitadas en servicios ambientales | 0 | 1.000.000 (numeral 6.1) | Anual — reporte de formación (numeral 7) |
| O3 — Comunidades | N.º de municipios con contratación de servicios ambientales activa | 0 | 500 (numeral 6.1) | Trimestral — contratos de prestación de servicios (numeral 7.4) |
| O4 — Monitoreo | N.º de Corporaciones con protocolo de reporte comunitario integrado al Sistema Nacional de Inteligencia Ambiental y Territorial | 0 | La totalidad de las Corporaciones con Promotores activos | Semestral — Sistema Nacional de Inteligencia Ambiental y Territorial |
| O5 — Transversal | N.º de Corporaciones y autoridades ambientales urbanas con proyecto departamental o distrital formulado | 0 | 40 (33 Corporaciones y 7 autoridades urbanas) | Anual — registro de proyectos concertados (numeral 17) |

## 13.5 Sistema de seguimiento nacional: quién reporta, a quién

El sistema de seguimiento nacional opera así:

| Nivel de reporte | Consolida | Receptor | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Promotor / Empresa Comunitaria | El propio Promotor o Empresa Comunitaria | Autoridad ambiental de su jurisdicción | Mensual |
| Autoridad ambiental de jurisdicción | Cada Corporación o autoridad urbana, sobre su territorio | Comité Departamental | Trimestral |
| Comité Departamental | Consolidado departamental | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Semestral |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Consolidado nacional del programa | Gabinete de Sostenibilidad Territorial y Sistema Nacional de Inteligencia Ambiental y Territorial | Semestral |

## 13.6 Advertencia sobre el uso de los indicadores

Las metas asociadas a compensaciones de infraestructura, bancos de hábitat y mercados de carbono (numeral 12.6) están condicionadas a decisiones fuera del control directo del programa. Esta condición debe quedar explícita en el sistema de seguimiento, para evitar que una demora en esos mecanismos se interprete como una falla de ejecución del programa o de la Corporación correspondiente.

# 14. Análisis y gestión de riesgos nacionales

## 14.1 Matriz de riesgos

La matriz de riesgos del programa identifica trece riesgos:

| # | Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Medida de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retraso o incumplimiento de la Fase 0 | Institucional | Alta | Alto | Hito no negociable con fecha límite; sin apertura de la convocatoria de cupos sin el hito H1 (numeral 11.5) |
| R2 | Falta de coordinación entre el Ministerio, la Corporación Bioparque y la UNAD | Institucional | Media-Alta | Alto | Convenio con reglas de resolución de conflictos y secretaría técnica de mediación |
| R3 | Concentración de cupos o Empresas Comunitarias en pocas Corporaciones | Gobernanza | Media | Medio-Alto | Seguimiento del Ministerio a la distribución de cupos por Corporación (numeral 13.5) |
| R4 | No disponibilidad de fuentes de ingreso condicionadas a terceros | Financiero | Alta | Medio | Tratar como upside (numeral 12.6); sostener el arranque sobre contratación directa y PSA reglamentado |
| R5 | Insuficiente capacidad fiscal de algunas Corporaciones o autoridades urbanas | Financiero | Alta | Medio | No exigir el mismo ritmo de compra de cupos; mayor participación del SGR y el PGN donde la capacidad fiscal sea menor |
| R6 | Exposición de seguridad de los Promotores en campo (numeral 10.5) | Seguridad | Media-Alta | Muy alto | Protocolo de no exposición; canal de reporte reservado hacia autoridades de seguridad |
| R7 | Deserción de Promotores hacia economías ilegales por demora del ingreso | Social | Media | Alto | Escalonar expectativas desde la formación (numeral 6.2); priorizar líneas de ingreso de arranque rápido (numeral 7.2, Cap. 5) |
| R8 | Captura de la Empresa Comunitaria o la instancia de decisión territorial por liderazgos preexistentes | Gobernanza | Media | Alto | Criterios de selección sin pertenencia obligatoria (numeral 10.3); validación de la instancia de decisión territorial (numeral 7.2, Cap. 2) |
| R9 | Barrera educativa o de acceso en territorios rurales dispersos | Inclusión | Media-Alta | Medio | Flexibilidad del criterio de nivel educativo mínimo (numeral 10.3); validación de saberes y liderazgo comunitario |
| R10 | Eventos climáticos extremos que afecten los ecosistemas | Ambiental | Media | Medio-Alto | Componente de adaptación climática en las Agendas ABC Locales (numeral 7.2); no concentrar el capital semilla en un solo activo |
| R11 | Vacíos jurídicos no resueltos a tiempo (numeral 9.5) | Normativo | Media | Alto | Cierre de la Fase 0 condicionado a la resolución de la figura jurídica estándar (numeral 11.2) |
| R12 | Cambio de prioridades políticas antes de alcanzar las metas del cuatrienio | Político | Media | Alto | Programa anclado a la hoja de ruta de la Política ABC (numeral 11.1); documentación temprana de resultados |
| R13 | Heterogeneidad territorial: lo generalizable de lo específico | Estratégico | Media | Medio | Distinguir, en cada balance nacional (numeral 13.5), qué resultado es propio de un territorio y qué es generalizable |

## 14.2 Riesgos de mayor criticidad

Tres riesgos concentran la mayor atención del programa: R1 (retraso de la Fase 0, porque condiciona el arranque de todo lo demás), R6 (exposición de seguridad de los Promotores, porque compromete la integridad física de las personas formadas) y R4 (dependencia de fuentes de ingreso condicionadas a terceros, porque es donde el diseño más sólido puede parecer, en la práctica, tan lento como para perder legitimidad ante las comunidades).

## 14.3 Mecanismo de revisión de riesgos

Esta matriz se revisa de manera periódica, incorporando la evidencia acumulada en el sistema de seguimiento del numeral 13.5: el Ministerio la actualiza en su consolidado semestral, con base en los reportes de los Comités Departamentales. Varios riesgos (R7, R8, R10) solo se vuelven observables una vez que las primeras Empresas Comunitarias estén operando, por lo que su probabilidad e impacto deben revisarse con la evidencia del primer ciclo (numeral 11.5).

# 15. Sostenibilidad del programa

## 15.1 Sostenibilidad financiera

El programa resuelve por diseño su dependencia del presupuesto nacional: el componente de contratación de servicios ambientales (numeral 7.4) genera ingreso para cada Empresa Comunitaria a partir de un contrato, no de que el Ministerio siga pagando, y el principio de financiación creciente de cada Corporación (numeral 12.5) reduce la dependencia de una sola fuente. Queda como condición externa, no resuelta por el diseño del programa: la disponibilidad efectiva de las compensaciones de infraestructura, los bancos de hábitat y los mercados de carbono depende de terceros fuera del control del programa (numeral 12.6).

## 15.2 Sostenibilidad institucional

Cada Comité Departamental se constituye mediante convenio interadministrativo entre la Corporación o autoridad ambiental urbana y las entidades territoriales de su jurisdicción (numeral 8.4), no mediante contrato con un operador privado; y la formación bajo un estándar único, impartida por la UNAD y las Escuelas Regionales de Liderazgo Ambiental (numeral 8.3), evita que el conocimiento técnico del programa se concentre en un solo operador. Queda como condición externa: la continuidad del convenio Ministerio–Corporación Bioparque–UNAD depende de que se renueve explícitamente en cada tramo del cuatrienio (numeral 11), y la continuidad de cada Comité Departamental depende, igualmente, de que cada Corporación gestione a tiempo la renovación de su propio convenio.

## 15.3 Sostenibilidad social y comunitaria

El indicador de supervivencia contractual de cada Empresa Comunitaria (numeral 7.3, Paso 9) obliga a medir sostenibilidad real y no solo constitución formal; los criterios de selección sin pertenencia obligatoria a una organización preexistente y la validación de la instancia de decisión territorial (numeral 7.2, Capítulo 2) buscan evitar que una Empresa Comunitaria sea capturada por liderazgos ya establecidos (riesgo R8, numeral 14.1). Queda como condición externa: la deserción de Promotores o de comunidades enteras hacia economías ilegales depende, en última instancia, de que estas dejen de ser más rentables e inmediatas que la alternativa lícita —algo que excede lo que este programa, por sí solo, puede resolver (riesgo R7, numeral 14.1).

## 15.4 Sostenibilidad política

Anclar el cronograma del programa a la hoja de ruta del cuatrienio de la Política ABC (numeral 11.1) y documentar tempranamente los resultados del primer ciclo de formación (numerales 11.4 y 11.5) reduce la dependencia de un único ciclo político. Queda como condición externa: ningún diseño institucional protege por completo a un programa nacional de un cambio de prioridades del Gobierno central o de alguna de las 40 Corporaciones y autoridades ambientales urbanas que participan de manera autónoma (riesgo R12, numeral 14.1).

## 15.5 Sostenibilidad del conocimiento

La formación del programa queda anclada institucionalmente en la UNAD y en las Escuelas Regionales de Liderazgo Ambiental (numeral 8.3), no en un consultor externo, y el sistema de seguimiento nacional (numeral 13.5), junto con el Foro mensual abierto a los Promotores ya certificados (numeral 7.8), convierte el aprendizaje acumulado en cada territorio en un activo institucional del Ministerio. La experiencia disponible para construir el estándar nacional proviene, en esta etapa, de un desarrollo conceptual centralizado más que de la evidencia acumulada de múltiples territorios; si el Ministerio no valida y ajusta ese estándar con la evidencia de al menos dos o tres contextos territoriales distintos a medida que avanza el primer ciclo (numerales 11.3 a 11.5), la sostenibilidad del aprendizaje del programa queda incompleta.

## 15.6 Síntesis: qué sobrevive si el programa perdiera financiación nacional

Este numeral cierra con una lectura de qué queda en pie del programa según el momento en que se interrumpiera la financiación del Presupuesto General de la Nación:

| Momento de corte | Qué sobrevive | Qué se pierde |
| --- | --- | --- |
| Durante la Fase 0 (antes de H1) | Nada de manera consolidada | Todo el diseño institucional, sin resultado alguno |
| Entre H1 y H2 (primer ciclo de formación en curso) | El convenio Ministerio–Corporación Bioparque–UNAD y los primeros Promotores certificados en las Corporaciones que ya compraron cupos | La ampliación del estándar único al resto de las 40 Corporaciones y autoridades ambientales urbanas |
| Después de H4 (primeros contratos de servicios ambientales suscritos) | Empresas Comunitarias con ingreso propio en los primeros territorios, conocimiento pedagógico consolidado en la UNAD y las Escuelas Regionales, primer balance de resultados (H5) | El ritmo de escalamiento previsto para los Años 2-3 (numeral 11.6) |
| Después del Año 4 (consolidación, numeral 11.7) | El estándar técnico único, Empresas Comunitarias con ingreso propio en la mayoría de los territorios desplegados, y el sistema de seguimiento nacional con su acumulado de evidencia | Nada estructural, siempre que cada Corporación haya gestionado a tiempo la continuidad de sus propios contratos y convenios |

# 16. Articulación con otros instrumentos de la Política ABC

## 16.1 Articulación con el Gabinete de Sostenibilidad Territorial

Los informes semestrales del Ministerio (numeral 8.5) alimentan el balance anual del Gabinete de Sostenibilidad Territorial (numeral 8.2) sobre los tres ejes de la Política ABC; el Gabinete es, además, la instancia a la que se escala el riesgo político de continuidad del programa (riesgo R12, numeral 14.1).

## 16.2 Articulación con el Sistema Nacional de Inteligencia Ambiental y Territorial

El reporte comunitario de los Promotores (numeral 8.5) es compatible con los estándares de información del Sistema Nacional de Inteligencia Ambiental y Territorial, liderado por el IDEAM (numeral 1.4); el Sistema, a su vez, es la fuente de las alertas que los Promotores verifican en campo como parte del componente de contratación de servicios ambientales (numeral 7.4) y de la evaluación de cumplimiento de las acciones regenerativas (numeral 7.7).

## 16.3 Articulación con los instrumentos de financiamiento de la Política ABC

El programa se articula con los instrumentos de financiamiento ya previstos en la Política ABC, con distinto grado de avance según el instrumento. El de creación más reciente es la Ventanilla Única Nacional para Bioeconomía y Desarrollo Territorial, prevista para estructurar, acelerar y financiar proyectos de bioeconomía, economía circular y desarrollo territorial sostenible, a la que las Empresas Comunitarias más consolidadas podrán acceder como fuente adicional:

| Instrumento | Componente que lo activa | Estado de articulación |
| --- | --- | --- |
| Pago por servicios ambientales | Numeral 7.4 (contratación de servicios ambientales) | Activado desde el arranque del primer ciclo de formación (numeral 11.3) |
| Ley del Árbol | Numeral 7.4 (contratación de servicios ambientales) | Activado desde el diseño; su peso relativo crece hacia los Años 2-3 (numeral 11.6) |
| Compensaciones de infraestructura | Numeral 7.4 (contratación de servicios ambientales) | Activado en la medida en que cada compensación se tramite bajo la Ley 2173 de 2021 |
| Bancos de hábitat | Numeral 7.6 (módulo avanzado de diversificación) | Mediano plazo, mercado aún incipiente (numeral 12.6) |
| Mercados de carbono | Numeral 7.6 (módulo avanzado de diversificación) | Mediano-largo plazo, con acompañamiento técnico especializado (numeral 12.6) |
| Ventanilla Única Nacional para Bioeconomía y Desarrollo Territorial | Numeral 7.6 (módulo avanzado de diversificación) | Acceso previsto tras la consolidación de la Empresa Comunitaria (doce meses de contrato vigente) |
| Economía azul | Numeral 7.3, en los territorios costeros e insulares que cada Corporación priorice (numeral 10.3) | Activado desde el primer ciclo, donde la tipología territorial lo amerite |
| Titulación rural y catastro multipropósito | Numeral 7.3 (estructuración de empresas comunitarias), habilitante previo | Activado desde el arranque, en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras y los consejos comunitarios, cuando aplique |

## 16.4 Articulación con la institucionalidad científica del SINA

El IDEAM aporta los estándares de monitoreo hidrometeorológico y las alertas de deforestación que alimentan el Sistema del numeral 16.2; el Instituto Alexander von Humboldt aporta el marco técnico de biodiversidad ya citado en el numeral 2; e INVEMAR aporta el soporte técnico para los territorios costeros e insulares en los que operen Empresas Comunitarias vinculadas a ecosistemas marino-costeros y manglares.

## 16.5 Articulación con el eje de seguridad de la Política ABC

El canal de reporte reservado hacia las autoridades de seguridad, ya previsto para el riesgo de exposición de los Promotores (riesgo R6, numeral 14.1), es también la vía formal de articulación de cada Comité Departamental con los instrumentos de seguridad territorial que la Política ABC prevea para su departamento; es una articulación de doble vía entre la información ambiental de contexto que aporta el programa y la viabilidad de una operación segura para los Promotores.

## 16.6 Síntesis: el programa como pieza faltante, no como programa paralelo

La Política ABC diseñó principios, ejes, criterios e instrumentos; lo que no diseñó es la unidad operativa de base que los ejecuta en el territorio. Este programa es esa unidad operativa: si funciona, se convierte en el mecanismo mediante el cual cada instrumento ya creado por la Política ABC deja de depender de que una entidad nacional o regional «llegue» al territorio, y empieza a depender de que el territorio mismo —a través de sus Promotores certificados y sus Empresas Comunitarias— tenga la capacidad de activarlo.

# 17. Lineamientos para que cada Corporación formule su proyecto departamental o distrital

## 17.1 Principio: lineamientos propuestos, no una plantilla obligatoria

Como se ha señalado a lo largo de este documento (numerales 1.4, 8.1 y 9.2), la autonomía administrativa, financiera y patrimonial de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las autoridades ambientales urbanas impide que el Ministerio imponga a ninguna de ellas la estructura, el contenido o el plazo de su proyecto departamental o distrital. Lo que este numeral ofrece es un lineamiento técnico: una estructura mínima sugerida (numeral 17.2) y un proceso de acompañamiento (numeral 17.3), ambos de adopción voluntaria y sujetos a la concertación entre cada Corporación y el Ministerio.

## 17.2 Estructura mínima sugerida para el proyecto departamental o distrital

Esta estructura retoma, numeral por numeral, la organización de este documento nacional y la ofrece como punto de partida que cada Corporación puede adaptar a su propio contexto:

| Numeral sugerido | Contenido | Desarrollo de referencia en este documento |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnóstico y justificación | Datos y problemática ambiental propios del departamento o distrito | numeral 2 (diagnóstico nacional, como referencia) |
| 2. Marco conceptual | Adopción del nombre y la figura del Promotor ABC de la Regeneración | numeral 4 |
| 3. Objetivos | Objetivos propios, coherentes con los objetivos nacionales | numeral 5 |
| 4. Población objetivo y focalización territorial | Municipios, subregiones y criterios de selección propios del territorio | numeral 10 |
| 5. Componentes y líneas de acción | Adaptación local de la metodología nacional (Agenda ABC Local, Empresas Comunitarias, contratación, acompañamiento) | numeral 7 |
| 6. Arreglo institucional y de gobernanza | Constitución del Comité Departamental o distrital y su convenio interadministrativo | numeral 8 |
| 7. Marco normativo habilitante | Normas y vacíos jurídicos propios del contexto local, si los hay | numeral 9 |
| 8. Cronograma de implementación | Ritmo propio, articulado con el cronograma nacional | numeral 11 |
| 9. Presupuesto y fuentes de financiación | Costeo propio y fuentes de financiación de la Fase 2 | numeral 12 |
| 10. Indicadores, metas y sistema de seguimiento | Metas propias, dentro de las metas nacionales agregadas | numeral 13 |
| 11. Análisis y gestión de riesgos | Matriz de riesgos propia del territorio | numeral 14 |
| 12. Sostenibilidad | Análisis propio de sostenibilidad financiera, institucional, social, política y del conocimiento | numeral 15 |
| 13. Articulación con otros instrumentos de la Política ABC | Articulación propia con el Gabinete, el Sistema de Inteligencia y los instrumentos de financiamiento | numeral 16 |
| 14. Anexos técnicos | Anexos propios del territorio | numeral 18 (referencia nacional) |

## 17.3 Proceso de concertación y acompañamiento técnico del Ministerio

La formulación de cada proyecto departamental o distrital sigue tres momentos: (i) la Corporación o autoridad ambiental urbana manifiesta al Ministerio su interés en iniciar el proceso, en el momento que decida dentro de su propia planeación; (ii) el Ministerio ofrece acompañamiento técnico —con base en la estructura del numeral 17.2— sin sustituir la decisión de la Corporación sobre el contenido de su proyecto; (iii) la Corporación adopta su proyecto mediante el acto propio de su instancia de decisión interna, y lo remite al Ministerio para su registro en el sistema de seguimiento nacional (numeral 13.5), como insumo del indicador O5 (numeral 13.4).

## 17.4 Ritmo de formulación: sin plazo único para las 40 entidades

Este documento no fija una fecha límite común a las 33 Corporaciones y las 7 autoridades ambientales urbanas para formular su proyecto departamental o distrital: cada una decide su propio ritmo, dentro de su autonomía. La meta de 40 proyectos formulados (numeral 13.4) es una meta nacional agregada, no una obligación individual con plazo fijo para cada Corporación; el cronograma nacional (numeral 11.6) prevé que la mayoría de las Corporaciones formule su proyecto durante los Años 2-3, a medida que el primer ciclo de formación (numeral 11.3) genere evidencia adicional que oriente su propia formulación, pero ninguna Corporación está impedida de formular su proyecto antes, ni de comprar cupos de la Fase 1 mientras formula su proyecto departamental.

# 18. Anexos técnicos

## 18.1 Glosario de siglas y términos

| Sigla o término | Significado |
| --- | --- |
| ABC | Agua, Biodiversidad, Comunidades — los tres ejes de la Política Ambiental de Gobierno 2026-2030 (numeral 3) |
| CAR | Corporación Autónoma Regional |
| CVC | Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca |
| DAGMA | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente — autoridad ambiental urbana de Cali |
| DANE | Departamento Administrativo Nacional de Estadística |
| ENA | Estudio Nacional del Agua (IDEAM) |
| EPA | Establecimiento Público Ambiental — p. ej. EPA Buenaventura, autoridad ambiental urbana |
| GEIH | Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE) |
| IDEAM | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales |
| INS | Instituto Nacional de Salud |
| INVEMAR | Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras |
| JAC | Junta de Acción Comunal |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo |
| PGN | Presupuesto General de la Nación |
| POMCA | Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica |
| POT | Plan de Ordenamiento Territorial |
| PSA | Pago por Servicios Ambientales |
| SGR | Sistema General de Regalías |
| SINA | Sistema Nacional Ambiental |
| SINCHI | Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas |
| UNAD | Universidad Nacional Abierta y a Distancia |

## 18.2 Ficha técnica resumen del programa

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Nombre del programa | Programa Nacional Promotores ABC de la Regeneración |
| Entidad responsable | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Eje de la Política ABC | Comunidades (numeral 3) |
| Arquitectura | Fase 1 · Nacional-Formación (Ministerio–Corporación Bioparque–UNAD) y Fase 2 · Regional-Operación (cada Corporación o autoridad ambiental urbana) (numeral 6) |
| Alcance territorial | 33 Corporaciones Autónomas Regionales y 7 autoridades ambientales urbanas; hasta 1.103 municipios (numeral 10) |
| Meta de Promotores certificados | 10.000, en 35 equipos regionales de acompañamiento (numeral 6.1) |
| Meta de Empresas Comunitarias | 2.000, con contratación en al menos 500 municipios (numeral 6.1) |
| Meta de Agendas ABC Locales | 1.000 (numeral 6.1) |
| Meta de proyectos departamentales o distritales concertados | 40 (33 Corporaciones y 7 autoridades urbanas) (numeral 13.4) |
| Horizonte temporal | Cuatrienio de la Política Ambiental de Gobierno 2026-2030, alineado a la hoja de ruta de la Agenda ABC (numeral 11.1) |
| Costo indicativo de formación por Promotor | Sin cifra oficial a la fecha de este documento; pendiente del costeo definitivo del convenio Ministerio–Corporación Bioparque–UNAD (numeral 12.3) |
| Principales fuentes de financiación | Presupuesto General de la Nación, presupuesto propio de cada Corporación, municipios, sector privado, Sistema General de Regalías (numeral 12.4) |

## 18.3 Relación de documentos técnicos de referencia

Este documento se construyó a partir de los siguientes documentos técnicos, además de las normas, sentencias y estadísticas oficiales citadas numeral por numeral en las notas al pie:

| Documento | Uso principal en este documento |
| --- | --- |
| Agenda ABC de Ambiente y Desarrollo Sostenible, v3.0 | Marco de política, diagnóstico nacional, Gabinete de Sostenibilidad Territorial, hoja de ruta del cuatrienio, instrumentos de financiamiento (numerales 1, 2, 3, 8, 11 y 16) |
| Política Ambiental de Gobierno 2026-2030 (documento de síntesis) | Diagnóstico nacional (numeral 2) |
| Carta de Navegación del Agua | Marco de política del eje Agua (numeral 3.2) |
| Carta de Navegación del Medioambiente | Marco de política del eje Biodiversidad (numeral 3.3) |
| Programa de Formación Virtual del Promotor ABC — Currículo de 120 horas y esquema de acompañamiento al trabajo de campo | Arquitectura de formación (numeral 6) |
| Guía para la Estructuración de Empresas Comunitarias de Servicios Ambientales | Componentes y líneas de acción nacionales (numeral 7) |
| Estructuración de las Agendas ABC Locales | Metodología de formulación de la Agenda ABC Local (numeral 7.2) |

## 18.4 Precisiones técnicas pendientes de validación

Este numeral consolida, dentro del propio documento, las precisiones que a lo largo de la formulación quedaron identificadas como pendientes de validación institucional:

- Estatus jurídico del Gabinete de Sostenibilidad Territorial (numeral 8.2). A la fecha de este documento, el Gabinete existe como propuesta de la Agenda ABC de campaña, no como instancia creada por decreto o acto administrativo. Su desarrollo normativo posterior debe incorporarse a este documento cuando esté disponible.

- Costeo definitivo de la Fase 1 (numeral 12.3). Este documento no fija una cifra de costeo indicativo. El costeo definitivo corresponde al convenio Ministerio–Corporación Bioparque–UNAD, aún en preparación, y debe incorporarse a este numeral y al numeral 18.2 tan pronto esté disponible.

- Vacíos jurídicos identificados (numeral 9.5). La figura jurídica de la Empresa Comunitaria, la aplicabilidad del Decreto 092 de 2017, la cláusula de suspensión contractual y la naturaleza de la vinculación del Promotor quedan pendientes de validación por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio antes de que el documento se considere definitivo.

- Línea jurisprudencial del mínimo vital de agua potable (numeral 9.3). Este documento cita la sentencia que inaugura la línea (T-426 de 1992) sin pretender un listado exhaustivo de su desarrollo jurisprudencial posterior; ese listado puede incorporarse a este anexo si se requiere.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDEAM. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) — Portal SIRH. Consultado en 2026 (92 de 316 subzonas hidrográficas con proceso de ordenación adelantado desde 2012, sobre 21 millones de hectáreas).

IDEAM. Estudio Nacional del Agua — ENA 2022 (más del 75% del territorio nacional permanece sin explorar en materia de hidrogeología).

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bancos de Hábitat — Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA). Datos a mayo de 2024 (18 bancos de hábitat activos, desarrollados por 5 operadores en 9 departamentos).

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Colombia avanza en la implementación del Catastro Multipropósito. 2025 (26,8% del territorio nacional actualizado; meta de 70% a 2026).

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), cifra citada en Portafolio, “Inseguridad jurídica en la propiedad rural”. 2020 (52,2% de la tenencia de la tierra rural con algún grado de informalidad).

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — Fondo Colombia Sostenible. Pago por Servicios Ambientales en territorios colectivos: avances, tensiones y caminos por recorrer. 2025 (214 proyectos activos, 157.637 hectáreas, 8.771 familias beneficiarias, frente a la meta nacional de 1.000.000 de hectáreas a 2030).

IDEAM — Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) (cobertura satelital nacional mediante imágenes MODIS de 250 m y Landsat de 30 m).

Campaña Presidencial Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo. Agenda ABC de Ambiente y Desarrollo Sostenible, v3.0, 2026, sección 1 (“Diagnóstico: el territorio en disputa”); Política Ambiental de Gobierno 2026-2030 (documento de síntesis), numeral 1.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDEAM. Mapa de Zonificación de la Degradación de los Suelos por Desertificación en Colombia. 2024.

Instituto Nacional de Salud (INS) – Observatorio Nacional de Salud. Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia.

IDEAM. Estudio Nacional del Agua — ENA 2022.

Campaña Presidencial Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo. Carta de Navegación del Agua. 2026, con base en IDEAM, ENA 2022.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDEAM. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), balance de ejecución a diciembre de 2024.

Instituto Alexander von Humboldt — Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia). Biodiversidad de Colombia en cifras.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDEAM. Plan Integral de Contención de la Deforestación 2023-2026. 2025.

IDEAM — Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC). Informe anual del monitoreo de bosque y la deforestación en Colombia, cifras 2023 y 2025.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) / Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP). Reporte de cobertura 2024.

Departamento Nacional de Planeación (DNP) / Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Diagnóstico nacional de revisión y actualización de Planes de Ordenamiento Territorial. 2025.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) / Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Disposición Final de Residuos Sólidos en Colombia — informe de seguimiento a los PGIRS. 2023.

Campaña Presidencial Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo. Agenda ABC de Ambiente y Desarrollo Sostenible, v3.0, 2026, sección “Sistema Nacional de Inteligencia Ambiental y Territorial”.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / IDEAM. Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), informe de cobertura y cumplimiento 2023.

Campaña Presidencial Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo. Agenda ABC de Ambiente y Desarrollo Sostenible, v3.0, 2026, nota introductoria (estrategia ABC: Agua, Biodiversidad, Comunidades).

Campaña Presidencial Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo. Carta de Navegación del Agua. 2026 [Programa Nacional de Seguridad Hídrica, POMCAS, Consejos de Cuenca].

Campaña Presidencial Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo. Carta de Navegación del Agua. 2026 [agua subterránea, departamentos prioritarios].

Campaña Presidencial Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo. Carta de Navegación del Agua. 2026 [casos Sincelejo, Riohacha y La Calera].

Congreso de la República de Colombia. Ley 2173 de 2021 (Ley del Árbol).

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Programa Nacional Promotores ABC de la Regeneración — Presentación al Ministro. Documento de trabajo, 2026.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estructuración de las Agendas ABC Locales — guía metodológica. Documento de trabajo, 2026.

Campaña Presidencial Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo. Agenda ABC de Ambiente y Desarrollo Sostenible, v3.0, 2026, sección “4. Institucionalidad y gobernanza”.

Procuraduría General de la Nación. Informe sobre minería ilegal en Colombia, 2024 (afectación a 29 de los 32 departamentos y cerca de 340 municipios).

DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), boletín técnico, trimestre móvil noviembre 2025-enero 2026 (informalidad laboral en centros poblados y rural disperso).

Campaña Presidencial Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo. Agenda ABC de Ambiente y Desarrollo Sostenible, v3.0, 2026, sección “5. Hoja de ruta del cuatrienio”.

Campaña Presidencial Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo. Agenda ABC de Ambiente y Desarrollo Sostenible, v3.0, 2026, sección “5. Hoja de ruta del cuatrienio” (Años 2-3).

Campaña Presidencial Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo. Agenda ABC de Ambiente y Desarrollo Sostenible, v3.0, 2026, sección “5. Hoja de ruta del cuatrienio” (Año 4).

Campaña Presidencial Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo. Agenda ABC de Ambiente y Desarrollo Sostenible, v3.0, 2026, sección “4. Institucionalidad y gobernanza” (Presupuesto verde y transparencia).

Campaña Presidencial Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo. Agenda ABC de Ambiente y Desarrollo Sostenible, v3.0, 2026, sección de financiamiento climático y mercados ambientales (“Ventanilla Única Nacional para Bioeconomía y Desarrollo Territorial”).

Congreso de la República de Colombia. Ley 99 de 1993, artículos 23 y 30 (naturaleza jurídica y autonomía administrativa, financiera y patrimonial de las Corporaciones Autónomas Regionales).